## الغلاف
الإطار المتكامل للتميز في الخدمات ورضا المستفيد
IMTITHAL Integrated Service Excellence & Beneficiary Satisfaction Framework
خطة المشروع الرئيسية وسجل الوثائق والنماذج
Master Project Plan · Crosswalk · Document Register
إصدار القطاع الحكومي — الأمانات والمحافظات والجهات الخدمية
مبني على المراجع التالية
ISO 23592:2021 | Service excellence — Principles and model
ISO 10001:2018 | Customer satisfaction — Guidelines for codes of conduct for organizations
ISO 10002:2018 | Customer satisfaction — Guidelines for complaints handling in organizations
ISO 10004:2018 | Customer satisfaction — Guidelines for monitoring and measuring
رمز الوثيقة | IMT-ISE-IM-PLN-000
الإصدار | 1.0 — مخرجات المرحلتين 01 و02
التاريخ | 2026-08-12
المنظمة المرجعية للعرض | أمانة محافظة الريادة — منظمة افتراضية بالكامل
العلامة التجارية | امتثال · Imtithal — imtithal.store
تنبيه مرجعي: هذه المراجع الأربع إرشادية (مبادئ ونموذج / إرشادات) وليست مواصفات متطلبات نظام إداري قابلة للشهادة على غرار ISO 9001. لا يُسوَّق هذا المنتج كشهادة نظام إداري متكامل. كما أن النسخ المتاحة من المواصفات هي نسخ معاينة (Preview) تتضمن الفهارس والمقدمات وأوائل البنود فقط؛ وكل عنصر مبني على عنوان فهرس دون نص تفصيلي موسوم في «سجل التحقق».

## دليل الاستخدام
دليل استخدام خطة المشروع
هذا المصنف هو المرجع الحاكم للمشروع: كل ورقة تُقرأ قبل بدء المرحلة التي تخصها، ولا يُنتَج أي ملف خارج سجل الوثائق
# | الورقة | ماذا تحتوي ومتى تُستخدم | المرحلة المرتبطة
1 | الغلاف | هوية المنتج والمراجع والتنبيه المرجعي الملزم | —
2 | دليل الاستخدام | هذه الورقة | —
3 | معمارية النظام | الطبقات الخمس وقواعد الترابط بين النواة والوحدات — تُقرأ قبل أي بناء | 03
4 | Crosswalk الرئيسية | 21 مجالاً × المراجع الأربع + قرار التكامل + إجابة اختبار الدمج + نوع الأداة | 02
5 | روابط التكامل | الروابط النصية الموثقة بين المواصفات مع مصدر كل رابط — سند قرارات الدمج | 02
6 | المبادئ الموحدة | 16 مبدأً موحداً مع وسم المصدر + المبادئ السبعة لـ23592 | 02
7 | العمود الفقري | مقارنة البنية بين المواصفات الأربع — سند قرار النواة والوحدات | 02
8 | المصطلحات الموحدة | القاموس المعتمد لكل النظام مع مصدر كل تعريف | 02
9 | نظام التكويد | قواعد ترميز كل وثيقة — إلزامي على كل ملف يُنتَج | 06
10 | سجل الوثائق الرئيسي | كل وثيقة ونموذج ولوحة وعرض سيُنتَج، برمزه ومرجعيته ومالكه وأولويته | 06
11 | ملخص السجل | إحصاءات محسوبة تلقائياً حسب الصيغة والقسم والأولوية | 06
12 | خطة المراحل | المراحل الاثنتا عشرة ومخرجات كل مرحلة وحالتها | —
13 | سجل التحقق | كل بند مبني على فهرس دون نص تفصيلي — يجب مراجعته مقابل النص الكامل | 01
14 | القرارات المعمارية | سجل القرارات مع البديل المرفوض وسند كل قرار | 03
قواعد عمل ملزمة: ١) لا يُنشأ أي ملف ليس له رمز في «سجل الوثائق الرئيسي». ٢) لا يُدمج نشاطان إلا بعد الإجابة بـ«نعم» على اختبار الدمج في الـCrosswalk. ٣) لا يُصاغ أي متطلب لا تسنده المادة المتاحة؛ وما بُني على عنوان فهرس فقط يُوسم في سجل التحقق. ٤) كل البيانات الواردة في النظام بيانات افتراضية للعرض ولا تُنسب إلى أي أمانة سعودية حقيقية. ٥) قاعدة كتابية ملزمة: يُمنع استخدام رمز القسم (section sign) في أي وثيقة أو إجراء أو نموذج أو عرض؛ ويُكتب بدلاً منه «بند» للبند المفرد و«البنود» للنطاق — مثال: بند 7.1.1 · البنود 4.2–4.13.

## معمارية النظام
معمارية النظام — الطبقات الخمس
المبدأ الحاكم: نواة واحدة + وحدات متخصصة · تكامل العمليات ≠ دمج المواصفات
الطبقة | الاسم | ما تحتويه | لماذا هنا (السند) | المجالات المرتبطة
الطبقة 0 | الحوكمة والأساس المشترك | السياق · القيادة · الأدوار · المبادئ الموحدة · المصطلحات · الموارد والكفاءات · السرية · ضبط الوثائق | المراجع الثلاث 100xx تبدأ ببند بند 5.1 «سياق المنظمة» و12 مبدأً توجيهياً مشتركاً — والبنية الثلاثية ظاهرة كاملة في 10002 (انظر سجل التحقق) | D-01, D-02, D-04, D-06, D-14, D-20
الطبقة 1 | الاستراتيجية والقدرات — ISO 23592 | الرؤية والرسالة والاستراتيجية · ثقافة التميز · إشراك الموظفين | 23592 نموذج قدرات (4 أبعاد / 9 عناصر) لا عمود فقري تشغيلي؛ فيوضع فوق طبقة العمليات لا بجوارها | D-03, D-05
الطبقة 2 | العمليات التشغيلية | فهم التوقعات · تصميم التجربة · الابتكار · الالتزامات (10001) · الشكاوى (10002) · قياس الرضا (10004) · التواصل | المراجع الثلاث 100xx تشترك في عمود فقري متطابق: إطار ← تخطيط وتصميم ← تشغيل ← صيانة وتحسين | D-07..D-13
الطبقة 3 | البيانات والرؤى | نموذج بيانات واحد · سجل مؤشرات موحد · محرك تحليل · اللوحات | 10002 المقدمة 0.3 و10004 بند 7.3.2: بيانات الشكاوى مؤشر غير مباشر للرضا — الربط مطلب منهجي لا اختيار تقني | D-15, D-16
الطبقة 4 | المراقبة والتحسين | التدقيق الداخلي · مراجعة الإدارة المتكاملة · سجل فرص التحسين · قياس النضج | 23592 بند 4 (الشكل 2): سلسلة الأثر تُغلق بحلقة تحسين مستمر؛ ولكل مرجع من 100xx بند بند 8 صيانة وتحسين | D-17, D-18, D-19
الدورة التشغيلية المغلقة (Closed Loop)
المستفيد ← الاحتياجات والتوقعات (D-07) ← تصميم الخدمة والتجربة (D-08) ← الالتزام المعلن (D-10) ← تقديم الخدمة ← التجربة ← قياس الرضا (D-12) ← التغذية الراجعة / الشكوى (D-11) ← التحليل (D-16) ← السبب الجذري ← التحسين (D-19) ← خدمة محسّنة ← إعادة القياس ← التميز في الخدمات

## Crosswalk الرئيسية
المصفوفة البينية الرئيسية — Master Crosswalk
المجال × المراجع الأربع ← قرار التكامل ← نوع الأداة · اختبار الدمج: هل يمكن تنفيذ النشاط كعملية تشغيلية واحدة دون فقدان غرض أي مرجعية؟
الرمز | المجال | Domain | ISO 23592:2021 | ISO 10001:2018 | ISO 10002:2018 | ISO 10004:2018 | قرار التكامل | إجابة اختبار الدمج | الطبقة | نوع الأداة | نقطة الربط المقترحة بالإطار الحكومي (تحتاج تحققاً من المصدر الرسمي) | حالة السند
D-01 | السياق التنظيمي | Organizational Context | بند 7.1.1 (بناء الرؤية على فهم عميق لاحتياجات الأطراف المعنية والبيئة الخارجية) | بند 5.1 السياق — بندان ظاهران في المعاينة (قضايا داخلية/خارجية · الأطراف المعنية) | بند 5.1 السياق — البنية الثلاثية كاملة (قضايا · أطراف معنية · نطاق) | بند 5.1 السياق — بند واحد ظاهر في المعاينة | CORE | نعم — نشاط تشغيلي واحد: تحليل سياق واحد يخدم المراجع الأربع دون فقدان غرض أي منها | الطبقة 0 — الحوكمة | Word + Excel | تحليل سياق الجهة ضمن التخطيط الاستراتيجي المؤسسي وارتباطه بالخطة الوطنية للجهة | جزئي — نص بند 5.1 مكتمل في 10002 فقط (انظر V-03 وV-05)
D-02 | القيادة والالتزام | Leadership & Commitment | بند 7.1.2 متطلبات القيادة والإدارة (التزام أعضاء المجلس والمديرين) | بند 4.2 الالتزام · بند 5.2 الإرساء | بند 4.2 الالتزام · بند 5.2 القيادة والالتزام · بند 5.4 المسؤولية والصلاحية | بند 4.3.1 الالتزام · بند 5.2 الإرساء | CORE | نعم — التزام قيادي واحد معلن يغطي التميز الخدمي والالتزامات والشكاوى والرضا | الطبقة 0 — الحوكمة | Word + PowerPoint | إسناد ملكية تجربة المستفيد إلى مستوى قيادي معلن داخل الهيكل التنظيمي للجهة | مؤكد من النص المتاح
D-03 | الرؤية والرسالة والاستراتيجية | Vision, Mission & Strategy | بند 6 النموذج · بند 7.1.1 (أ) الرؤية (ب) الرسالة (ج) الاستراتيجية — بصيغة shall (وكذلك بند 7.1.2) | بند 6.1 تحديد أهداف الميثاق | بند 6.2 أهداف عملية الشكاوى | بند 6.1 تحديد الغرض والأهداف | CORE + أهداف فرعية بكل وحدة | جزئي — الاستراتيجية موحّدة، لكن أهداف كل وحدة تبقى منفصلة لأن غرض كل مرجعية مختلف | الطبقة 1 — الاستراتيجية | Word + PowerPoint | مواءمة استراتيجية التميز الخدمي مع الخطة الاستراتيجية المعتمدة للجهة | مؤكد من النص المتاح
D-04 | الحوكمة والأدوار والصلاحيات | Governance, Roles & Authority | بند 7.1.2 · بند 7.4.1 (الهيكل التنظيمي المرتبط بتجربة المستفيد) | بند 4.8 المساءلة · بند 6.6 إجراءات الميثاق | بند 4.12 المساءلة · بند 5.4 المسؤولية والصلاحية | بند 4.3.7 المساءلة · بند 6.3 طرق التنفيذ والمسؤوليات | CORE | نعم — مصفوفة RACI واحدة تغطي كل العمليات؛ الفصل يخلق ازدواج مسؤوليات | الطبقة 0 — الحوكمة | Excel + Word | توصيف الأدوار في بطاقات الوصف الوظيفي المعتمدة لدى الجهة | مؤكد من النص المتاح
D-05 | ثقافة التميز وإشراك الموظفين | Culture & Employee Engagement | بند 7.2.1 ثقافة التميز الخدمي · بند 7.2.2 إشراك الموظفين (بُعد كامل من أربعة) | بند 4.12 الكفاءة | بند 4.14 الكفاءة | بند 4.3.11 الكفاءة | MODULE (23592) | لا — بُعد استراتيجي خاص بـ23592 لا يوجد له مقابل تشغيلي في عائلة 100xx؛ دمجه يفقده هويته | الطبقة 1 — الاستراتيجية | Word + PowerPoint + Excel | برامج ثقافة الخدمة ضمن خطط تطوير الموارد البشرية بالجهة | مؤكد من النص المتاح
D-06 | التركيز على المستفيد والمبادئ التوجيهية | Beneficiary Focus & Guiding Principles | بند 5 المبادئ السبعة (أ–ز) | البنود 4.2–4.13 اثنا عشر مبدأً توجيهياً (بند 4.1 عام) | البنود 4.2–4.15 أربعة عشر مبدأً توجيهياً (بند 4.1 عام) | البنود 4.3.1–4.3.14 أربعة عشر مبدأً توجيهياً | CORE | نعم — 12 مبدأً مشتركاً في المسمّى والمضمون بين 10001/10002/10004 (مع اختلاف صياغة كل مرجع بحسب سياقه)؛ ميثاق واحد + وسم المصدر | الطبقة 0 — الحوكمة | Word | إدراج المبادئ في ميثاق التعامل مع المستفيدين المنشور على قنوات الجهة | مؤكد من النص المتاح
D-07 | فهم الاحتياجات والتوقعات | Needs & Expectations | بند 7.3.1 فهم احتياجات وتوقعات ورغبات المستفيدين | بند 4.6 الاستجابة · بند 6.2 جمع وتقييم المعلومات · بند 6.3 مدخلات الأطراف المعنية (الملحق E) | بند 4.6 الاستجابة | بند 7.2.1 تحديد المستفيدين · بند 7.2.2 تحديد التوقعات (الملحق C) | SHARED PROCESS | نعم — جمع التوقعات مرة واحدة يغذّي التصميم والالتزام والقياس معاً | الطبقة 2 — العمليات | Excel + Word | قنوات استطلاع صوت المستفيد المتاحة لدى الجهة (المراكز · التطبيق · مركز الاتصال) | مؤكد من النص المتاح
D-08 | تصميم الخدمة وتجربة المستفيد | Service & Experience Design | بند 7.3.2 تصميم وتجديد تجارب المستفيدين المتميزة | بند 6.4 إعداد الميثاق (الوعد يقيّد التصميم) | بند 6.3 أنشطة عملية الشكاوى (تصميم مسار الاسترداد) | بند 6.2/بند 6.3 تصميم نطاق وتكرار وطرق القياس | MODULE (23592) + نقاط ربط | لا — التصميم نشاط إبداعي خاص بـ23592؛ لكنه يستقبل مخرجات D-07 ويصدّر التزامات إلى D-10 | الطبقة 2 — العمليات | PowerPoint + Excel | تصميم الخدمة ورحلتها عبر القنوات الرقمية والحضورية للجهة | مؤكد من النص المتاح
D-09 | الابتكار الخدمي | Service Innovation Management | بند 7.3.3 إدارة الابتكار الخدمي | — لا يوجد مقابل | — لا يوجد مقابل | — لا يوجد مقابل | SEPARATE (23592 فقط) | لا — لا يوجد أي نشاط مقابل في عائلة 100xx؛ أي دمج سيكون افتراضاً لا سنداً له | الطبقة 2 — العمليات | Excel + PowerPoint | مبادرات تطوير الخدمات ضمن خطة التحول الرقمي للجهة | مؤكد من النص المتاح
D-10 | الالتزامات والوعود ومدونة السلوك | Commitments, Promises & Codes of Conduct | المقدمة والشكل 1: هرم التميز المستوى 1 (Core service proposition) · بند 7.1.1 (الوعد المعلن) | بند 5.2 الإرساء · بند 5.3 التكامل · بند 6.4 إعداد الميثاق · بند 6.5 مؤشرات الأداء · بند 6.6 الإجراءات · بند 7 التطبيق (الملاحق A/F/G/H) | المقدمة 0.3: المواثيق تقلل احتمال نشوء المشكلات وتزيل أسباب الشكاوى | المقدمة 0.4: عمليات 10004 تدعم قياس الرضا عن المواثيق — والمرجع الإجرائي هو ISO 10001 بند 8.3 | MODULE (10001) | لا — إدارة الوعود عملية قائمة بذاتها لها دورة حياة خاصة؛ لكنها تغذّي D-11 وD-12 | الطبقة 2 — العمليات | Word + Excel | ميثاق الخدمة / اتفاقية مستوى الخدمة المنشورة للمستفيدين على قنوات الجهة | مؤكد من النص المتاح
D-11 | الشكاوى والتغذية الراجعة | Complaints & Feedback | هرم التميز المستوى 2 — يذكر ISO 10002 صراحةً كمرجع لإدارة التغذية الراجعة | المقدمة 0.1 (ب) المعالجة الداخلية · بند 3.3 تعريف الشكوى | البنود 7.1–7.9 التشغيل الكامل · البنود 8.1–8.7 (الملاحق C/E/F/G/H/I/J) | بند 7.3.2 المؤشرات غير المباشرة — تكرار ونوع الشكاوى | MODULE (10002) | لا — دورة تشغيلية كاملة ومحددة الخطوات؛ تُبنى كوحدة وتُربط ببيانات D-12 | الطبقة 2 — العمليات | Excel + Word | قناة استقبال البلاغات والشكاوى الموحدة لدى الجهة وأزمنة الاستجابة المعتمدة | مؤكد من النص المتاح
D-12 | قياس ومراقبة رضا المستفيد | Satisfaction Monitoring & Measurement | بند 7.4.2 مراقبة أنشطة ونتائج التميز · هرم التميز (المستويان 1 و2 ← الرضا) | بند 8.3 تقييم الرضا عن الميثاق | بند 8.3 تقييم الرضا عن عملية الشكاوى | البنود 7.2–7.6 التشغيل الكامل · بند 8 (الملاحق B/C/D/E/F) | MODULE (10004) | لا — منهجية قياس متخصصة (توقع مقابل إدراك)؛ تُبنى كوحدة وتستقبل مؤشرات من D-10 وD-11 | الطبقة 2 — العمليات | Excel + Word | استبيانات رضا المستفيدين الدورية التي تُجريها الجهة عن خدماتها | مؤكد من النص المتاح
D-13 | التواصل | Communication | بند 5 (ب) التواصل المستمر · بند 7.1.1 نشر الرؤية على كل أجزاء المنظمة | بند 4.4 الشفافية · بند 6.7 خطة التواصل الداخلي والخارجي (الملحق I) | بند 4.4 الشفافية · بند 7.1 التواصل · بند 7.4 الإشعار بالاستلام · بند 7.8 إبلاغ القرار | بند 4.3.3 الشفافية · بند 7.5 إيصال معلومات الرضا | SHARED PROCESS | نعم — خطة تواصل واحدة بمصفوفة (جمهور × رسالة × قناة × تكرار) تغطي الأربع | الطبقة 2 — العمليات | Word + Excel | خطة الاتصال المؤسسي وقنوات الإعلان المعتمدة لدى الجهة | مؤكد من النص المتاح
D-14 | الموارد والكفاءات | Resources & Competence | بند 4 (الاستثمار في الأفراد والبنية التحتية والبحث) · بند 7.2.2 | بند 4.3 السعة · بند 4.12 الكفاءة · بند 6.8 تحديد الموارد | بند 4.3 السعة · بند 4.14 الكفاءة · بند 6.4 الموارد | بند 4.3.2 السعة · بند 4.3.11 الكفاءة · بند 6.4 تخصيص الموارد | CORE | نعم — خطة موارد وكفاءات واحدة؛ الفصل يخلق ثلاث خطط تدريب متداخلة | الطبقة 0 — الحوكمة | Word + Excel | خطة التدريب والتأهيل المعتمدة لدى الجهة | مؤكد من النص المتاح
D-15 | مؤشرات الأداء | Performance Indicators | بند 7.4.2 مراقبة الأنشطة والنتائج | بند 6.5 إعداد مؤشرات أداء الميثاق · بند 8.2 تقييم أداء الميثاق | بند 8.2 تحليل وتقييم الشكاوى (الملحق I المراقبة المستمرة) | بند 7.3.1 تحديد خصائص الرضا · بند 7.3.3 المقاييس المباشرة | SHARED PROCESS | نعم — سجل مؤشرات واحد بمصدر بيانات واحد؛ ثلاثة سجلات منفصلة تنتج أرقاماً متضاربة | الطبقة 3 — البيانات | Excel | مؤشرات الأداء المؤسسي المعتمدة في بطاقة أداء الجهة | مؤكد من النص المتاح
D-16 | تحليل البيانات واستخلاص الرؤى | Data Analysis & Insights | بند 7.4.2 | بند 8.1 جمع المعلومات · بند 8.2 تقييم الأداء | بند 8.1 جمع المعلومات · بند 8.2 التحليل والتقييم | البنود 7.4.1–7.4.6 التحضير والطريقة والتنفيذ والتحقق والتقرير (الملحق E) | SHARED PROCESS | نعم — محرك تحليل واحد؛ 10004 بند 7.3.2 و10002 المقدمة 0.3 ينصّان صراحةً على تبادل البيانات | الطبقة 3 — البيانات | Excel | تقارير الأداء الدورية المرفوعة لقيادة الجهة | مؤكد من النص المتاح
D-17 | المراقبة والتدقيق | Monitoring & Audit | بند 7.4.2 | بند 8.2 · بند 8.3 | بند 8.4 مراقبة العملية · بند 8.5 التدقيق (الملحقان I وJ) | البنود 7.6.1–7.6.5 المراقبة وتقييم فعالية الإجراءات | SHARED PROCESS | نعم — برنامج مراقبة/تدقيق داخلي واحد بقوائم فحص مقسّمة حسب الوحدة | الطبقة 4 — التحسين | Excel + Word | برنامج المراجعة الداخلية المعتمد لدى الجهة | مؤكد من النص المتاح
D-18 | مراجعة الإدارة | Management Review | بند 7.1.2 · بند 7.4.2 (مراجعة الاستراتيجية دورياً وعند تغير البيئة الخارجية) | بند 8.4 مراجعة الميثاق وإطاره | بند 8.6 مراجعة الإدارة لعملية الشكاوى | بند 8 الصيانة والتحسين | CORE | نعم — اجتماع مراجعة واحد بجدول أعمال موحّد؛ أربع مراجعات منفصلة عبء إداري بلا قيمة مضافة | الطبقة 4 — التحسين | Word + Excel + PowerPoint | اجتماعات مراجعة الأداء المؤسسي على مستوى قيادة الجهة | مؤكد من النص المتاح
D-19 | التحسين المستمر | Continual Improvement | بند 4 سلسلة الأثر (الشكل 2) بحلقة تحسين مستمر · بند 5 (المبادئ) | بند 4.9 التحسين · بند 8.5 التحسين المستمر | بند 4.13 التحسين · بند 8.7 التحسين المستمر | بند 4.3.8 التحسين · بند 8 الصيانة والتحسين | CORE | نعم — سجل فرص تحسين واحد يستقبل من الشكاوى والرضا والالتزامات والابتكار | الطبقة 4 — التحسين | Excel + Word | مبادرات التحسين والتطوير المؤسسي المعتمدة لدى الجهة | مؤكد من النص المتاح
D-20 | السرية وحماية بيانات المستفيد | Confidentiality & Data Protection | — لا يوجد بند صريح في المادة المتاحة | بند 4.10 السرية | بند 4.10 السرية | بند 4.3.9 السرية · بند 7.3.4 جمع البيانات | CORE | نعم — سياسة سرية واحدة؛ المبدأ نفسه في المراجع الثلاث مع اشتراط 10002 بند 4.10 قيداً إضافياً على الإتاحة الداخلية والموافقة الصريحة | الطبقة 0 — الحوكمة | Word | ضوابط حماية البيانات الشخصية المطبقة لدى الجهة | مؤكد من النص المتاح
D-21 | تسوية النزاعات الخارجية | External Dispute Resolution | — خارج نطاق 23592 | المقدمة 0.1 (ج) تشير إلى التسوية الخارجية · بند 0.3 تشير إلى ISO 10003 | بند 1 النطاق يستثني صراحةً النزاعات المحالة خارج المنظمة | المقدمة 0.4 تشير إلى ISO 10003 | OUT OF SCOPE — نقطة ربط | غير قابل للتقييم — المرجعية الحاكمة (ISO 10003) غير مضمّنة في نطاق المشروع | خارج النطاق | نقطة ربط موثّقة فقط | مسارات التظلم والتصعيد خارج الجهة | يحتاج ISO 10003 — غير مضمّن
مفتاح قرار التكامل — CORE: نشاط واحد في النواة يخدم المراجع الأربع · SHARED PROCESS: عملية مشتركة بين وحدتين فأكثر · MODULE: وحدة متخصصة تابعة لمرجعية واحدة · SEPARATE: يبقى مستقلاً لعدم وجود مقابل · OUT OF SCOPE: خارج نطاق المشروع مع نقطة ربط موثقة. تحذير: العمود الخاص بالإطار الحكومي وصفي لممارسات تشغيلية شائعة ولا يستند إلى مصدر رسمي مزوَّد في هذه المرحلة (انظر V-09 في سجل التحقق).

## روابط التكامل
روابط التكامل الموثقة بين المواصفات
لا يُبنى أي قرار دمج إلا على رابط منصوص عليه في المادة المتاحة — وهذه هي قائمة الروابط المثبتة
الرمز | العلاقة | نص الرابط كما ورد | المصدر داخل المواصفة | الأثر على تصميم النظام | حالة السند
L-01 | ISO 23592 → ISO 10002 | هرم التميز الخدمي: المستوى 2 «إدارة التغذية الراجعة» موصوف في مواصفات دولية مثل ISO 9001 وISO 10002 وISO/IEC 20000-1 | ISO 23592:2021 — المقدمة (Introduction) والشكل 1 | إدارة الشكاوى ليست نظاماً موازياً لـ23592 بل طبقة أساس داخل نموذجها ذاته — وهذا هو السند الأقوى لقرار CORE+MODULES | مؤكد نصياً
L-02 | ISO 10001 → ISO 10002 | ميثاق الالتزامات جزء من منهج فعّال لإدارة الشكاوى عبر: (أ) منع الشكاوى بالميثاق (ب) المعالجة الداخلية (ج) التسوية الخارجية | ISO 10001:2018 — المقدمة 0.1 | الالتزام الواضح = أداة وقاية؛ لذلك سجل الالتزامات يجب أن يكون حقلاً إلزامياً في سجل الشكاوى | مؤكد نصياً
L-03 | ISO 10001 ↔ ISO 10004 | عمليات 10004 تساعد على قياس الرضا عن المواثيق (10001 بند 8.3)؛ والمواثيق تساعد على تعريف عمليات القياس (مثال: سرية بيانات المستفيد، 10004 بند 7.3.4) | ISO 10001:2018 — المقدمة 0.3 | علاقة ثنائية الاتجاه: لكل التزام مؤشر رضا مقابل، ولكل عملية قياس التزام معلن يحكمها | مؤكد نصياً
L-04 | ISO 10002 ↔ ISO 10004 | عمليات 10004 تدعم قياس الرضا عن عملية الشكاوى (10002 بند 8.3)؛ وتكرار ونوع الشكاوى مؤشر غير مباشر للرضا (10004 بند 7.3.2) | ISO 10002:2018 — المقدمة 0.3 · ISO 10004:2018 — المقدمة 0.4 | هذا هو الجسر التشغيلي الذي يجعل قاعدة بيانات واحدة ممكنة: الشكوى مُدخل قياس، والقياس مُخرج تحسين للشكاوى | مؤكد نصياً
L-05 | ISO 10004 — النموذج المفاهيمي | الرضا = الفجوة بين توقع المستفيد وإدراكه للخدمة المقدَّمة؛ ويجب التمييز بين نظرة المنظمة للجودة وإدراك المستفيد | ISO 10004:2018 — بند 4.2 | يفرض حقلين منفصلين في نموذج البيانات: «التوقع المعلن» و«الإدراك المقاس» — ولا يجوز دمجهما | مؤكد نصياً
L-06 | ISO 23592 — سلسلة الأثر | تطبيق التميز ← خدمة متميزة ← تجربة استثنائية ← إبهار ← ولاء ← نتائج مالية وغير مالية أعلى، ضمن حلقة تحسين مستمر | ISO 23592:2021 — بند 4 والشكل 2 | هي المنطق السببي الذي تُبنى عليه اللوحة التنفيذية: كل مؤشر يجب أن يقع على حلقة من هذه السلسلة | مؤكد نصياً
L-07 | الملاحق البينية الثلاثة | ISO 10001 الملحق B · ISO 10002 الملحق A · ISO 10004 الملحق A — جميعها بعنوان «العلاقة البينية بين ISO 10001 و10002 و10003 و10004» | فهارس المواصفات الثلاث | وجود ملحق تكامل مخصص في كل مواصفة يثبت أن التكامل مقصود من واضعي المواصفة — لكن محتوى الملاحق غير متاح في النسخ المرفقة | العنوان مؤكد — المحتوى يحتاج تحققاً
L-08 | ISO 23592 → ISO/TS 24082 و ISO/TS 23686 | ISO/TS 24082 يفصّل بُعد «خلق تجارب متميزة» (بند 7.3)؛ وISO/TS 23686 يوفر مقاييس داخلية وخارجية لأداء التميز الخدمي ويغطي كل الأبعاد (بند 7.4) | ISO 23592:2021 — المقدمة، الحاشيتان 1 و2 | مساران للتوسعة المستقبلية للمنتج: وحدة تصميم خدمات متقدمة، ووحدة قياس أداء التميز | مؤكد نصياً (كانت قيد الإعداد وقت نشر 23592)

## المبادئ الموحدة
ميثاق المبادئ التوجيهية الموحدة (16 مبدأً)
12 مبدأً مشتركاً في المسمّى والمضمون بين ISO 10001 و10002 و10004 (مع اختلاف صياغة كل مرجع بحسب سياقه) · 2 خاصة بـ10002 · 2 خاصة بـ10004
الرمز | المبدأ | Principle | ISO 23592 | ISO 10001 | ISO 10002 | ISO 10004 | حالة الاشتراك
P-01 | الالتزام | Commitment | — | بند 4.2 | بند 4.2 | بند 4.3.1 | مشترك (3)
P-02 | السعة والموارد | Capacity | — | بند 4.3 | بند 4.3 | بند 4.3.2 | مشترك (3)
P-03 | الشفافية | Transparency | — | بند 4.4 | بند 4.4 | بند 4.3.3 | مشترك (3)
P-04 | سهولة الوصول | Accessibility | — | بند 4.5 | بند 4.5 | بند 4.3.4 | مشترك (3)
P-05 | الاستجابة | Responsiveness | — | بند 4.6 | بند 4.6 | بند 4.3.5 | مشترك (3)
P-06 | نزاهة المعلومات | Information integrity | — | بند 4.7 | بند 4.9 | بند 4.3.6 | مشترك (3)
P-07 | المساءلة | Accountability | — | بند 4.8 | بند 4.12 | بند 4.3.7 | مشترك (3)
P-08 | التحسين | Improvement | — | بند 4.9 | بند 4.13 | بند 4.3.8 | مشترك (3)
P-09 | السرية | Confidentiality | — | بند 4.10 | بند 4.10 | بند 4.3.9 | مشترك (3)
P-10 | المنهج المرتكز على المستفيد | Customer-focused approach | بند 5 (أ)(ب) | بند 4.11 | بند 4.11 | بند 4.3.10 | مشترك (3) + 23592
P-11 | الكفاءة | Competence | بند 5 (ج) الأفراد يصنعون الفرق | بند 4.12 | بند 4.14 | بند 4.3.11 | مشترك (3) + 23592
P-12 | التوقيت المناسب | Timeliness | — | بند 4.13 | بند 4.15 | بند 4.3.12 | مشترك (3)
P-13 | الموضوعية | Objectivity | — | — | بند 4.7 | — | خاص بـ10002
P-14 | المجانية | Charges (free of charge) | — | — | بند 4.8 | — | خاص بـ10002
P-15 | الفهم الكامل للتوقعات | Comprehension | بند 7.3.1 | — | — | بند 4.3.13 | خاص بـ10004
P-16 | الاستمرارية | Continuity | — | — | — | بند 4.3.14 | خاص بـ10004
مبادئ التميز في الخدمات السبعة — ISO 23592:2021 بند 5 (طبقة مستقلة فوق المبادئ التشغيلية)
الرمز | المبدأ | Principle
SE-A | إدارة المنظمة من الخارج إلى الداخل | Managing the organization from outside-in
SE-B | تعميق العلاقة مع المستفيد | Deepening customer relationships
SE-C | الأفراد يصنعون الفرق | People make the difference
SE-D | اهتمام متوازن بكل الأطراف المعنية | Balanced attention to all stakeholders
SE-E | منهج إداري عابر للوظائف | Cross-functional management approach
SE-F | توظيف التقنية | Leveraging of technology
SE-G | خلق القيمة للأطراف المعنية | Create value for stakeholders

## العمود الفقري
العمود الفقري البنيوي المشترك
السند الأول لقرار «نواة + وحدات»: المراجع الثلاث 100xx تتطابق بنيوياً بالكامل، بينما 23592 نموذج قدرات لا نموذج عملية
الكتلة البنيوية | ISO 23592:2021 | ISO 10001:2018 | ISO 10002:2018 | ISO 10004:2018 | النتيجة
المبادئ التوجيهية | بند 5 المبادئ السبعة | البنود 4.2–4.13 (12 مبدأ) | البنود 4.2–4.15 (14 مبدأ) | البنود 4.3.1–4.3.14 (14 مبدأ) | متطابق بنيوياً
الإطار / السياق | بند 6 النموذج (4 أبعاد / 9 عناصر) | بند 5 إطار الميثاق | بند 5 إطار معالجة الشكاوى | بند 5 إطار المراقبة والقياس | متطابق في 100xx
التخطيط والتصميم والتطوير | بند 7.1 القيادة والاستراتيجية | بند 6 (6.1–6.8) | بند 6 (6.1–6.4) | بند 6 (6.1–6.4) | متطابق في 100xx
التشغيل / التطبيق | بند 7.3 وبند 7.4 | بند 7 التطبيق | بند 7 التشغيل (7.1–7.9) | بند 7 التشغيل (7.1–7.6) | متطابق في 100xx
الصيانة والتحسين | بند 4 سلسلة الأثر (حلقة مستمرة) | بند 8 (8.1–8.5) | بند 8 (8.1–8.7) | بند 8 | متطابق في 100xx
الاستنتاج المعماري: تطابق العمود الفقري بين 10001 و10002 و10004 يجعل بناءها كأنظمة منفصلة تكراراً إدارياً بلا مبرر — فتُبنى مراحل السياق والإطار والموارد والمراجعة والتحسين مرة واحدة في النواة، ويبقى «التشغيل» فقط متخصصاً لكل وحدة. أما ISO 23592 فيوضع فوق هذه الطبقة كإطار للقدرات والاتجاه الاستراتيجي، لا كنظام رابع مواز.

## المصطلحات الموحدة
القاموس الموحد للمصطلحات
المصطلح المعتمد في كل وثائق النظام مع مصدره — «العميل» في المواصفات = «المستفيد» في وثائق النظام
الرمز | المصطلح المعتمد | Term | التعريف كما ورد في المواصفة | المصدر | ملاحظة الاتساق
G-01 | المستفيد / العميل | Customer / Beneficiary | شخص أو منظمة يمكن أن يتلقى أو يتلقى فعلاً منتجاً أو خدمة موجهة إليه أو مطلوبة منه | 23592 بند 3.4 · 10001 بند 3.4 · 10002 بند 3.3 · 10004 بند 3.1 | متطابق في المضمون (23592: can or does · 100xx: could or does) — يُعتمد مصطلح «المستفيد»
G-02 | رضا المستفيد | Customer satisfaction | إدراك المستفيد لمدى الوفاء بتوقعاته | 23592 بند 3.9 (بمصطلح satisfaction) · 10001 بند 3.5 · 10002 بند 3.4 · 10004 بند 3.2 | متطابق في 100xx — و23592 يعرّفه بلا كلمة customer's
G-03 | الشكوى | Complaint | تعبير عن عدم الرضا موجّه إلى المنظمة بشأن منتجها أو خدمتها أو عملية معالجة الشكاوى ذاتها، يُتوقع معه رد أو حل صراحةً أو ضمناً | 10001 بند 3.3 · 10002 بند 3.2 · 10004 بند 3.3 | متطابق حرفياً في المراجع الثلاث — غير معرَّف في 23592
G-04 | مقدّم الشكوى | Complainant | شخص أو منظمة أو من يمثلهما يقدّم شكوى | 10001 بند 3.2 · 10002 بند 3.1 | متطابق
G-05 | التغذية الراجعة | Feedback | آراء وتعليقات وتعبيرات اهتمام بمنتج أو خدمة أو عملية معالجة الشكاوى | 10001 بند 3.7 · 10002 بند 3.6 · 10004 بند 3.5 | متطابق حرفياً — غير معرَّف في 23592
G-06 | الطرف المعني | Interested party / Stakeholder | شخص أو منظمة يمكن أن يؤثر أو يتأثر أو يرى نفسه متأثراً بقرار أو نشاط | 10001 بند 3.8 · 10002 بند 3.7 · 10004 بند 3.6 | متطابق حرفياً — غير معرَّف في 23592
G-07 | مدونة سلوك رضا المستفيد | Customer satisfaction code of conduct | وعود تقدمها المنظمة للمستفيدين بشأن سلوكها، تهدف إلى تعزيز الرضا، وما يرتبط بها من أحكام | 10001 بند 3.1 | خاص بـ10001 — يُترجم تجارياً إلى «ميثاق التزامات المستفيد»
G-08 | التميز في الخدمات | Service excellence | قدرات المنظمة على تقديم خدمات متميزة باستمرار (تعكس الأبعاد الأربعة والعناصر التسعة) | 23592 بند 3.1 | خاص بـ23592
G-09 | الخدمة المتميزة | Excellent service | مخرج المنظمة بمستوى عالٍ من تقديم الخدمة يحقق تجارب استثنائية تقود إلى إبهار المستفيد | 23592 بند 3.2 | خاص بـ23592
G-10 | إبهار المستفيد | Customer delight | مشاعر إيجابية ناتجة عن إحساس عميق بالتقدير أو تجاوز التوقعات أو كليهما | 23592 بند 3.5 | خاص بـ23592 — مستوى أعلى من الرضا وليس مرادفاً له
G-11 | تجربة المستفيد | Customer experience | إدراك المستفيد لتفاعله مع المنظمة أو منتجاتها أو خدماتها | 23592 بند 3.6 | خاص بـ23592
G-12 | التجربة الاستثنائية | Outstanding customer experience | تجربة أفضل بدرجة ملموسة من التجربة المعتادة | 23592 بند 3.7 | خاص بـ23592
G-13 | رحلة المستفيد | Customer journey | سلسلة أو مجموع تجارب المستفيد عند تعامله مع المنظمة أو منتجاتها أو خدماتها | 23592 بند 3.8 | خاص بـ23592
G-14 | الإشراك في الإنشاء | Co-creation | المشاركة الفاعلة للأطراف المعنية في تصميم الخدمة وتقديمها وابتكارها | 23592 بند 3.3 | خاص بـ23592
G-15 | إشراك الموظفين | Employee engagement | مدى التزام الموظفين بالمنظمة وحماسهم لعملهم وبذلهم جهداً اختيارياً إضافياً | 23592 بند 3.15 | خاص بـ23592
G-16 | خدمة المستفيد | Customer service | تفاعل المنظمة مع المستفيد على امتداد دورة حياة المنتج أو الخدمة | 10001 بند 3.6 · 10002 بند 3.5 · 10004 بند 3.4 | متطابق
G-17 | تقديم الخدمة | Service provision | تسليم الخدمة وإدارتها | 23592 بند 3.11 | خاص بـ23592

## نظام التكويد
نظام تكويد الوثائق
الصيغة: IMT-ISE-[الطبقة]-[النوع]-[الرقم التسلسلي] — مثال: IMT-ISE-CP-FRM-002 = نموذج متابعة الشكوى الداخلي
IMT-ISE - XX - YYY - ###
ثابت المنتج · رمز الطبقة/الوحدة · رمز نوع الوثيقة · التسلسل داخل الطبقة والنوع
أولاً: رموز الطبقات والوحدات
الرمز | الطبقة / الوحدة | الوصف | عدد الوثائق
CR | Core | النواة — الحوكمة والوثائق التأسيسية المشتركة | 13
SE | Service Excellence | وحدة التميز في الخدمات — ISO 23592:2021 | 30
CM | Commitments | وحدة الالتزامات والوعود — ISO 10001:2018 | 12
CP | Complaints | وحدة الشكاوى والتغذية الراجعة — ISO 10002:2018 | 17
CS | Customer Satisfaction | وحدة قياس ومراقبة الرضا — ISO 10004:2018 | 15
SH | Shared | العمليات المشتركة بين وحدتين فأكثر | 13
DM | Data Model | نموذج البيانات وقواعد البيانات واللوحات | 7
IM | Implementation | التطبيق وخارطة الطريق والنضج | 6
ثانياً: رموز أنواع الوثائق
الرمز | النوع (EN) | النوع (AR) | الصيغة الغالبة
MAN | Manual | دليل نظام | Word
POL | Policy | سياسة | Word
PRO | Procedure | إجراء | Word
MTH | Methodology | منهجية | Word
CHT | Charter | ميثاق | Word
GDE | Guide | دليل استخدام | Word
RPT | Report template | قالب تقرير | Word
TMP | Template | قالب عمل | Word / Excel
FRM | Form | نموذج | Excel / Word
REG | Register | سجل / قاعدة بيانات | Excel
MTX | Matrix | مصفوفة | Excel
PLN | Plan | خطة | Excel
DSH | Dashboard | لوحة مؤشرات | Excel
DAT | Dataset | حزمة بيانات تجريبية | Excel
DOC | Design document | وثيقة تصميم | Word
PRS | Presentation | عرض تقديمي | PowerPoint
WKS | Workshop | ورشة عمل | PowerPoint
قواعد التكويد الملزمة: ١) الرمز يُطبع في ترويسة كل ملف Word وفي خلية A1 من ورقة الغلاف في كل ملف Excel وفي الشريحة الأولى من كل عرض. ٢) التسلسل يُخصَّص داخل تركيبة (الطبقة + النوع) ولا يُعاد استخدام رقم مسحوب. ٣) رقم الإصدار يُضاف بعد الرمز عند التسليم: IMT-ISE-CP-PRO-001 v1.0 ٤) اسم الملف = الرمز + وصف عربي مختصر — مثال: IMT-ISE-CP-PRO-001_إجراء_إدارة_الشكاوى.docx ٥) كل وثيقة جديدة تُسجَّل أولاً في «سجل الوثائق» ثم تُنتَج — لا العكس. ٦) لا يُستخدم رمز القسم (section sign) في أي مخرج من مخرجات النظام؛ يُكتب «بند» أو «البنود» بالعربية.

## سجل الوثائق
سجل الوثائق والنماذج الرئيسي — Master Document Register
كل مخرج في المشروع مشتق من الـCrosswalk وليس من قائمة مسبقة · لا يُنتَج ملف ليس له سطر هنا
# | رمز الوثيقة | اسم الوثيقة | النوع | الصيغة | القسم | مجال الـCrosswalk | المرجعية (البند) | الجهة المالكة | الأولوية | المرحلة | الحالة
1 | IMT-ISE-CR-MAN-001 | دليل الإطار المتكامل للتميز في الخدمات ورضا المستفيد | دليل نظام | Word | 00 — النواة والحوكمة | D-01..D-20 | المراجع الأربع | إدارة التطوير المؤسسي | عالية | 07 | لم تبدأ
2 | IMT-ISE-CR-POL-001 | سياسة التميز في الخدمات | سياسة | Word | 00 — النواة والحوكمة | D-02, D-03 | 23592 بند 7.1.1 | القيادة العليا | عالية | 07 | لم تبدأ
3 | IMT-ISE-CR-POL-002 | سياسة رضا المستفيد وإدارة الشكاوى | سياسة | Word | 00 — النواة والحوكمة | D-02, D-11, D-12 | 10002 بند 5.3 | القيادة العليا | عالية | 07 | لم تبدأ
4 | IMT-ISE-CR-POL-003 | سياسة السرية وحماية بيانات المستفيدين | سياسة | Word | 00 — النواة والحوكمة | D-20 | 10001 بند 4.10 · 10002 بند 4.10 · 10004 بند 4.3.9 | إدارة التحول الرقمي | عالية | 07 | لم تبدأ
5 | IMT-ISE-CR-CHT-001 | ميثاق المبادئ التوجيهية الموحدة (16 مبدأ) | ميثاق | Word | 00 — النواة والحوكمة | D-06 | المبادئ في المراجع الأربع | إدارة التطوير المؤسسي | عالية | 07 | لم تبدأ
6 | IMT-ISE-CR-MTX-001 | مصفوفة الأدوار والمسؤوليات (RACI) | مصفوفة | Excel | 00 — النواة والحوكمة | D-04 | 10002 بند 5.4 · 10004 بند 6.3 | إدارة الموارد البشرية | عالية | 08 | لم تبدأ
7 | IMT-ISE-CR-PRO-001 | إجراء تحليل السياق والأطراف المعنية | إجراء | Word | 00 — النواة والحوكمة | D-01 | 10001/10002/10004 بند 5.1 | إدارة التخطيط الاستراتيجي | عالية | 07 | لم تبدأ
8 | IMT-ISE-CR-FRM-001 | نموذج تحليل السياق (عوامل داخلية وخارجية) | نموذج | Excel | 00 — النواة والحوكمة | D-01 | بند 5.1 | إدارة التخطيط الاستراتيجي | عالية | 08 | لم تبدأ
9 | IMT-ISE-CR-FRM-002 | سجل الأطراف المعنية واحتياجاتهم وتوقعاتهم | سجل | Excel | 00 — النواة والحوكمة | D-01 | بند 5.1 · 10001 بند 6.3 | إدارة التخطيط الاستراتيجي | عالية | 08 | لم تبدأ
10 | IMT-ISE-CR-PRO-002 | إجراء ضبط الوثائق والسجلات | إجراء | Word | 00 — النواة والحوكمة | D-04 | ممارسة تشغيلية داعمة | إدارة التطوير المؤسسي | متوسطة | 07 | لم تبدأ
11 | IMT-ISE-CR-REG-001 | سجل الوثائق الرئيسي للنظام | سجل | Excel | 00 — النواة والحوكمة | D-04 | ممارسة تشغيلية داعمة | إدارة التطوير المؤسسي | عالية | 08 | لم تبدأ
12 | IMT-ISE-CR-GLS-001 | قاموس المصطلحات الموحد | دليل | Word | 00 — النواة والحوكمة | D-06 | تعريفات بند 3 في المراجع الأربع | إدارة التطوير المؤسسي | متوسطة | 07 | لم تبدأ
13 | IMT-ISE-CR-GDE-001 | دليل استخدام النظام المتكامل | دليل استخدام | Word | 00 — النواة والحوكمة | — | — | إدارة التطوير المؤسسي | عالية | 12 | لم تبدأ
14 | IMT-ISE-SE-TMP-001 | قالب رؤية ورسالة واستراتيجية التميز الخدمي | قالب عمل | Word | 01 — القيادة والاستراتيجية | D-03 | 23592 بند 7.1.1 (أ)(ب)(ج) | القيادة العليا | عالية | 07 | لم تبدأ
15 | IMT-ISE-SE-FRM-001 | نموذج إعلان التزام القيادة وخطة النشر | نموذج | Word | 01 — القيادة والاستراتيجية | D-02 | 23592 بند 7.1.2 | القيادة العليا | عالية | 07 | لم تبدأ
16 | IMT-ISE-SE-MTX-001 | مصفوفة نشر الاستراتيجية على الإدارات | مصفوفة | Excel | 01 — القيادة والاستراتيجية | D-03 | 23592 بند 7.1.1 | إدارة التخطيط الاستراتيجي | متوسطة | 08 | لم تبدأ
17 | IMT-ISE-SE-FRM-002 | نموذج تقييم مواءمة الاستراتيجية مع المبادئ السبعة | نموذج | Excel | 01 — القيادة والاستراتيجية | D-03, D-06 | 23592 بند 5 · بند 7.1.1 | إدارة التخطيط الاستراتيجي | متوسطة | 08 | لم تبدأ
18 | IMT-ISE-SE-PRS-001 | عرض استراتيجية التميز في الخدمات للقيادة | عرض تقديمي | PowerPoint | 01 — القيادة والاستراتيجية | D-03 | 23592 بند 6 · بند 7.1 | القيادة العليا | عالية | 09 | لم تبدأ
19 | IMT-ISE-SE-WKS-001 | ورشة صياغة رؤية ورسالة التميز الخدمي | ورشة عمل | PowerPoint | 01 — القيادة والاستراتيجية | D-03 | 23592 بند 7.1.1 (الممارسة 2) | إدارة التخطيط الاستراتيجي | متوسطة | 09 | لم تبدأ
20 | IMT-ISE-SE-PRO-001 | إجراء بناء ثقافة التميز الخدمي | إجراء | Word | 02 — الثقافة وإشراك الموظفين | D-05 | 23592 بند 7.2.1 | إدارة الموارد البشرية | عالية | 07 | لم تبدأ
21 | IMT-ISE-SE-FRM-003 | استبيان إشراك الموظفين في التميز الخدمي | نموذج | Excel | 02 — الثقافة وإشراك الموظفين | D-05 | 23592 بند 7.2.2 · بند 3.15 | إدارة الموارد البشرية | عالية | 08 | لم تبدأ
22 | IMT-ISE-SE-FRM-004 | نموذج تقييم السلوكيات الخدمية للموظف | نموذج | Excel | 02 — الثقافة وإشراك الموظفين | D-05 | 23592 بند 7.2 | إدارة الموارد البشرية | متوسطة | 08 | لم تبدأ
23 | IMT-ISE-SE-PLN-001 | خطة التدريب والتأهيل على التميز الخدمي | خطة | Excel | 02 — الثقافة وإشراك الموظفين | D-14 | 23592 بند 7.2.2 · مبدأ الكفاءة | إدارة الموارد البشرية | عالية | 08 | لم تبدأ
24 | IMT-ISE-SE-REG-001 | سجل مبادرات التقدير والتحفيز | سجل | Excel | 02 — الثقافة وإشراك الموظفين | D-05 | 23592 بند 7.2 | إدارة الموارد البشرية | منخفضة | 08 | لم تبدأ
25 | IMT-ISE-SE-WKS-002 | ورشة ثقافة الخدمة وتمكين الموظفين | ورشة عمل | PowerPoint | 02 — الثقافة وإشراك الموظفين | D-05 | 23592 بند 7.2 | إدارة الموارد البشرية | متوسطة | 09 | لم تبدأ
26 | IMT-ISE-SE-PRO-002 | إجراء فهم احتياجات وتوقعات المستفيدين | إجراء | Word | 03 — فهم المستفيد وتصميم التجربة | D-07 | 23592 بند 7.3.1 · 10004 بند 7.2 | إدارة خدمة المستفيدين | عالية | 07 | لم تبدأ
27 | IMT-ISE-SE-FRM-005 | نموذج شرائح المستفيدين (Personas) | نموذج | Excel | 03 — فهم المستفيد وتصميم التجربة | D-07 | 10004 بند 7.2.1 | إدارة خدمة المستفيدين | عالية | 08 | لم تبدأ
28 | IMT-ISE-SE-FRM-006 | نموذج جمع صوت المستفيد (Voice of Beneficiary) | نموذج | Excel | 03 — فهم المستفيد وتصميم التجربة | D-07 | 10004 بند 7.2.2 (الملحق C) | إدارة خدمة المستفيدين | عالية | 08 | لم تبدأ
29 | IMT-ISE-SE-MTX-002 | مصفوفة التوقعات مقابل الخصائص الخدمية | مصفوفة | Excel | 03 — فهم المستفيد وتصميم التجربة | D-07, D-15 | 10004 بند 7.3.1 | إدارة خدمة المستفيدين | عالية | 08 | لم تبدأ
30 | IMT-ISE-SE-PRO-003 | إجراء تصميم وتجديد تجربة المستفيد | إجراء | Word | 03 — فهم المستفيد وتصميم التجربة | D-08 | 23592 بند 7.3.2 | إدارة التحول الرقمي | عالية | 07 | لم تبدأ
31 | IMT-ISE-SE-TMP-002 | قالب خريطة رحلة المستفيد | قالب عمل | PowerPoint | 03 — فهم المستفيد وتصميم التجربة | D-08 | 23592 بند 3.8 · بند 7.3.2 | إدارة التحول الرقمي | عالية | 09 | لم تبدأ
32 | IMT-ISE-SE-FRM-007 | نموذج بيانات رحلة المستفيد ونقاط الألم | نموذج | Excel | 03 — فهم المستفيد وتصميم التجربة | D-08 | 23592 بند 7.3.2 | إدارة التحول الرقمي | عالية | 08 | لم تبدأ
33 | IMT-ISE-SE-FRM-008 | نموذج تصميم نقاط التماس (Touchpoints) | نموذج | Excel | 03 — فهم المستفيد وتصميم التجربة | D-08 | 23592 بند 4 · بند 7.3.2 | إدارة التحول الرقمي | متوسطة | 08 | لم تبدأ
34 | IMT-ISE-SE-WKS-003 | ورشة تصميم رحلة المستفيد | ورشة عمل | PowerPoint | 03 — فهم المستفيد وتصميم التجربة | D-08 | 23592 بند 7.3.2 | إدارة التحول الرقمي | عالية | 09 | لم تبدأ
35 | IMT-ISE-SE-PRO-004 | إجراء إدارة الابتكار الخدمي | إجراء | Word | 03 — فهم المستفيد وتصميم التجربة | D-09 | 23592 بند 7.3.3 | إدارة التحول الرقمي | متوسطة | 07 | لم تبدأ
36 | IMT-ISE-SE-REG-002 | سجل أفكار ومبادرات الابتكار الخدمي | سجل | Excel | 03 — فهم المستفيد وتصميم التجربة | D-09 | 23592 بند 7.3.3 | إدارة التحول الرقمي | متوسطة | 08 | لم تبدأ
37 | IMT-ISE-SE-FRM-009 | نموذج فرز وتقييم فكرة ابتكارية | نموذج | Excel | 03 — فهم المستفيد وتصميم التجربة | D-09 | 23592 بند 7.3.3 | إدارة التحول الرقمي | متوسطة | 08 | لم تبدأ
38 | IMT-ISE-SE-PRO-005 | إجراء إدارة العمليات الخدمية والهيكل التنظيمي | إجراء | Word | 04 — التميز التشغيلي | D-04, D-08 | 23592 بند 7.4.1 | إدارة التطوير المؤسسي | عالية | 07 | لم تبدأ
39 | IMT-ISE-SE-REG-003 | سجل الخدمات (Service Register) | سجل | Excel | 04 — التميز التشغيلي | D-08 | 23592 بند 7.4.1 | إدارة خدمة المستفيدين | عالية | 08 | لم تبدأ
40 | IMT-ISE-SE-FRM-010 | بطاقة وصف الخدمة (Service Profile) | نموذج | Excel | 04 — التميز التشغيلي | D-08 | 23592 بند 7.4.1 | إدارة خدمة المستفيدين | عالية | 08 | لم تبدأ
41 | IMT-ISE-SE-MTX-003 | مصفوفة الخدمات × قنوات التقديم | مصفوفة | Excel | 04 — التميز التشغيلي | D-08, D-13 | 23592 بند 5 (و) توظيف التقنية | إدارة التحول الرقمي | متوسطة | 08 | لم تبدأ
42 | IMT-ISE-SE-FRM-011 | نموذج قياس نضج التميز الخدمي (4 أبعاد / 9 عناصر) | نموذج | Excel | 04 — التميز التشغيلي | D-03..D-09 | 23592 بند 6 · بند 7 | إدارة التطوير المؤسسي | عالية | 08 | لم تبدأ
43 | IMT-ISE-SE-DSH-001 | لوحة نضج التميز الخدمي | لوحة مؤشرات | Excel | 04 — التميز التشغيلي | D-15, D-17 | 23592 بند 7.4.2 | إدارة التطوير المؤسسي | عالية | 08 | لم تبدأ
44 | IMT-ISE-CM-PRO-001 | إجراء إعداد وتطبيق ميثاق التزامات المستفيد | إجراء | Word | 05 — وحدة الالتزامات (10001) | D-10 | 10001 بند 6 · بند 7 | إدارة خدمة المستفيدين | عالية | 07 | لم تبدأ
45 | IMT-ISE-CM-CHT-001 | ميثاق التزامات المستفيد (Beneficiary Charter) | ميثاق | Word | 05 — وحدة الالتزامات (10001) | D-10 | 10001 بند 6.4 (الملحقان A وH) | القيادة العليا | عالية | 07 | لم تبدأ
46 | IMT-ISE-CM-FRM-001 | نموذج تحديد أهداف الميثاق | نموذج | Excel | 05 — وحدة الالتزامات (10001) | D-03, D-10 | 10001 بند 6.1 | إدارة خدمة المستفيدين | عالية | 08 | لم تبدأ
47 | IMT-ISE-CM-FRM-002 | نموذج جمع وتقييم المعلومات ومدخلات الأطراف المعنية | نموذج | Excel | 05 — وحدة الالتزامات (10001) | D-07, D-10 | 10001 بند 6.2 · بند 6.3 (الملحق E) | إدارة خدمة المستفيدين | عالية | 08 | لم تبدأ
48 | IMT-ISE-CM-FRM-003 | بطاقة صياغة التزام خدمي | نموذج | Excel | 05 — وحدة الالتزامات (10001) | D-10 | 10001 بند 6.4 | إدارة خدمة المستفيدين | عالية | 08 | لم تبدأ
49 | IMT-ISE-CM-REG-001 | سجل الالتزامات والوعود الخدمية | سجل | Excel | 05 — وحدة الالتزامات (10001) | D-10 | 10001 بند 6.4 · بند 7 | إدارة خدمة المستفيدين | عالية | 08 | لم تبدأ
50 | IMT-ISE-CM-MTX-001 | مصفوفة مؤشرات أداء الالتزامات | مصفوفة | Excel | 05 — وحدة الالتزامات (10001) | D-10, D-15 | 10001 بند 6.5 | إدارة الأداء المؤسسي | عالية | 08 | لم تبدأ
51 | IMT-ISE-CM-PLN-001 | خطة التواصل الداخلي والخارجي بالالتزامات | خطة | Excel | 05 — وحدة الالتزامات (10001) | D-13 | 10001 بند 6.7 (الملحق I) | الاتصال المؤسسي | عالية | 08 | لم تبدأ
52 | IMT-ISE-CM-FRM-004 | نموذج تقييم أداء الالتزام ومستوى الوفاء به | نموذج | Excel | 05 — وحدة الالتزامات (10001) | D-10, D-15 | 10001 بند 8.2 | إدارة الأداء المؤسسي | عالية | 08 | لم تبدأ
53 | IMT-ISE-CM-FRM-005 | نموذج مراجعة الميثاق وإطاره | نموذج | Word | 05 — وحدة الالتزامات (10001) | D-18 | 10001 بند 8.4 | إدارة التطوير المؤسسي | متوسطة | 07 | لم تبدأ
54 | IMT-ISE-CM-DSH-001 | لوحة الالتزامات (Commitments Dashboard) | لوحة مؤشرات | Excel | 05 — وحدة الالتزامات (10001) | D-15 | 10001 بند 6.5 · بند 8.2 | إدارة الأداء المؤسسي | عالية | 08 | لم تبدأ
55 | IMT-ISE-CM-PRS-001 | عرض التوعية بميثاق المستفيد | عرض تقديمي | PowerPoint | 05 — وحدة الالتزامات (10001) | D-13 | 10001 بند 6.7 · بند 7 | الاتصال المؤسسي | متوسطة | 09 | لم تبدأ
56 | IMT-ISE-CP-POL-001 | سياسة إدارة الشكاوى | سياسة | Word | 06 — وحدة الشكاوى (10002) | D-02, D-11 | 10002 بند 5.3 | القيادة العليا | عالية | 07 | لم تبدأ
57 | IMT-ISE-CP-PRO-001 | إجراء إدارة الشكاوى | إجراء | Word | 06 — وحدة الشكاوى (10002) | D-11 | 10002 البنود 7.1–7.9 | إدارة خدمة المستفيدين | عالية | 07 | لم تبدأ
58 | IMT-ISE-CP-FRM-001 | نموذج تقديم شكوى (للمستفيد) | نموذج | Word | 06 — وحدة الشكاوى (10002) | D-11 | 10002 بند 7.2 (الملحق C) | إدارة خدمة المستفيدين | عالية | 08 | لم تبدأ
59 | IMT-ISE-CP-FRM-002 | نموذج متابعة الشكوى الداخلي | نموذج | Excel | 06 — وحدة الشكاوى (10002) | D-11 | 10002 بند 7.3 (الملحق F) | إدارة خدمة المستفيدين | عالية | 08 | لم تبدأ
60 | IMT-ISE-CP-REG-001 | سجل الشكاوى الرئيسي | سجل | Excel | 06 — وحدة الشكاوى (10002) | D-11 | 10002 بند 7.3 | إدارة خدمة المستفيدين | عالية | 08 | لم تبدأ
61 | IMT-ISE-CP-TMP-001 | مصفوفة تصنيف وتقييم الشكاوى (الخطورة والأولوية) | مصفوفة | Excel | 06 — وحدة الشكاوى (10002) | D-11 | 10002 بند 7.5 | إدارة خدمة المستفيدين | عالية | 08 | لم تبدأ
62 | IMT-ISE-CP-FRM-003 | نموذج التحقيق في الشكوى | نموذج | Excel | 06 — وحدة الشكاوى (10002) | D-11 | 10002 بند 7.6 | إدارة خدمة المستفيدين | عالية | 08 | لم تبدأ
63 | IMT-ISE-CP-TMP-002 | قوالب الردود على الشكاوى | قالب عمل | Word | 06 — وحدة الشكاوى (10002) | D-11, D-13 | 10002 بند 7.7 · بند 7.8 (الملحق G) | إدارة خدمة المستفيدين | عالية | 07 | لم تبدأ
64 | IMT-ISE-CP-FRM-004 | نموذج تصعيد الشكوى | نموذج | Excel | 06 — وحدة الشكاوى (10002) | D-11 | 10002 (الملحق H) | إدارة خدمة المستفيدين | عالية | 08 | لم تبدأ
65 | IMT-ISE-CP-FRM-005 | نموذج تحليل الأسباب الجذرية (RCA) | نموذج | Excel | 06 — وحدة الشكاوى (10002) | D-16, D-19 | 10002 بند 8.2 | إدارة التطوير المؤسسي | عالية | 08 | لم تبدأ
66 | IMT-ISE-CP-FRM-006 | نموذج الإجراء التصحيحي وقياس فعاليته | نموذج | Excel | 06 — وحدة الشكاوى (10002) | D-19 | 10002 بند 8.2 · بند 8.7 | إدارة التطوير المؤسسي | عالية | 08 | لم تبدأ
67 | IMT-ISE-CP-FRM-007 | نموذج إغلاق الشكوى وقياس رضا مقدّمها | نموذج | Excel | 06 — وحدة الشكاوى (10002) | D-11, D-12 | 10002 بند 7.9 · بند 8.3 | إدارة خدمة المستفيدين | عالية | 08 | لم تبدأ
68 | IMT-ISE-CP-MTX-001 | مصفوفة مؤشرات أداء الشكاوى | مصفوفة | Excel | 06 — وحدة الشكاوى (10002) | D-15 | 10002 بند 8.2 (الملحق I) | إدارة الأداء المؤسسي | عالية | 08 | لم تبدأ
69 | IMT-ISE-CP-FRM-008 | قائمة تدقيق عملية إدارة الشكاوى | نموذج | Excel | 06 — وحدة الشكاوى (10002) | D-17 | 10002 بند 8.5 (الملحق J) | إدارة المراجعة الداخلية | متوسطة | 08 | لم تبدأ
70 | IMT-ISE-CP-DSH-001 | لوحة تحليلات الشكاوى | لوحة مؤشرات | Excel | 06 — وحدة الشكاوى (10002) | D-16 | 10002 بند 8.2 (الملحق I) | إدارة الأداء المؤسسي | عالية | 08 | لم تبدأ
71 | IMT-ISE-CP-PRS-001 | عرض تدريب موظفي خدمة المستفيدين على التعامل مع الشكاوى | عرض تقديمي | PowerPoint | 06 — وحدة الشكاوى (10002) | D-14 | 10002 بند 4.14 · بند 6.4 | إدارة الموارد البشرية | عالية | 09 | لم تبدأ
72 | IMT-ISE-CP-WKS-001 | ورشة تحليل الشكاوى وتحسين الخدمة | ورشة عمل | PowerPoint | 06 — وحدة الشكاوى (10002) | D-16, D-19 | 10002 بند 8.2 | إدارة التطوير المؤسسي | متوسطة | 09 | لم تبدأ
73 | IMT-ISE-CS-MTH-001 | منهجية مراقبة وقياس رضا المستفيد | منهجية | Word | 07 — وحدة قياس الرضا (10004) | D-12 | 10004 بند 6 · بند 7 | إدارة الأداء المؤسسي | عالية | 07 | لم تبدأ
74 | IMT-ISE-CS-PRO-001 | إجراء قياس رضا المستفيد | إجراء | Word | 07 — وحدة قياس الرضا (10004) | D-12 | 10004 البنود 7.1–7.6 | إدارة الأداء المؤسسي | عالية | 07 | لم تبدأ
75 | IMT-ISE-CS-FRM-001 | نموذج تحديد المستفيدين وشرائحهم | نموذج | Excel | 07 — وحدة قياس الرضا (10004) | D-07, D-12 | 10004 بند 7.2.1 | إدارة الأداء المؤسسي | عالية | 08 | لم تبدأ
76 | IMT-ISE-CS-FRM-002 | نموذج تحديد التوقعات وخصائص الرضا | نموذج | Excel | 07 — وحدة قياس الرضا (10004) | D-07, D-12 | 10004 بند 7.2.2 · بند 7.3.1 (الملحق C) | إدارة الأداء المؤسسي | عالية | 08 | لم تبدأ
77 | IMT-ISE-CS-REG-001 | سجل المؤشرات غير المباشرة للرضا | سجل | Excel | 07 — وحدة قياس الرضا (10004) | D-12, D-16 | 10004 بند 7.3.2 | إدارة الأداء المؤسسي | عالية | 08 | لم تبدأ
78 | IMT-ISE-CS-TMP-001 | بنك أسئلة استبيانات الرضا (CSAT / NPS / CES) | قالب عمل | Excel | 07 — وحدة قياس الرضا (10004) | D-12 | 10004 بند 7.3.3 (الملحق D) | إدارة الأداء المؤسسي | عالية | 08 | لم تبدأ
79 | IMT-ISE-CS-PLN-001 | خطة جمع البيانات (العينة والقناة والتكرار) | خطة | Excel | 07 — وحدة قياس الرضا (10004) | D-12 | 10004 بند 6.2 · بند 7.3.4 | إدارة الأداء المؤسسي | عالية | 08 | لم تبدأ
80 | IMT-ISE-CS-REG-002 | قاعدة بيانات استجابات استبيانات الرضا | سجل | Excel | 07 — وحدة قياس الرضا (10004) | D-12 | 10004 بند 7.3.4 | إدارة الأداء المؤسسي | عالية | 08 | لم تبدأ
81 | IMT-ISE-CS-FRM-003 | نموذج تحضير وتنقية البيانات للتحليل | نموذج | Excel | 07 — وحدة قياس الرضا (10004) | D-16 | 10004 بند 7.4.2 | إدارة الأداء المؤسسي | متوسطة | 08 | لم تبدأ
82 | IMT-ISE-CS-TMP-002 | قالب تحليل بيانات الرضا (الاتجاه والفجوة والأهمية-الأداء) | قالب عمل | Excel | 07 — وحدة قياس الرضا (10004) | D-16 | 10004 بند 7.4.3 · بند 7.4.4 (الملحق E) | إدارة الأداء المؤسسي | عالية | 08 | لم تبدأ
83 | IMT-ISE-CS-FRM-004 | نموذج التحقق من صحة التحليل | نموذج | Excel | 07 — وحدة قياس الرضا (10004) | D-16 | 10004 بند 7.4.5 | إدارة الأداء المؤسسي | متوسطة | 08 | لم تبدأ
84 | IMT-ISE-CS-RPT-001 | قالب تقرير نتائج الرضا والتوصيات | قالب تقرير | Word | 07 — وحدة قياس الرضا (10004) | D-16, D-13 | 10004 بند 7.4.6 · بند 7.5 | إدارة الأداء المؤسسي | عالية | 07 | لم تبدأ
85 | IMT-ISE-CS-FRM-005 | نموذج مراقبة الإجراءات المتخذة وقياس فعاليتها | نموذج | Excel | 07 — وحدة قياس الرضا (10004) | D-17, D-19 | 10004 بند 7.6.4 · بند 7.6.5 | إدارة الأداء المؤسسي | عالية | 08 | لم تبدأ
86 | IMT-ISE-CS-DSH-001 | لوحة رضا المستفيدين | لوحة مؤشرات | Excel | 07 — وحدة قياس الرضا (10004) | D-15, D-16 | 10004 بند 7.5 | إدارة الأداء المؤسسي | عالية | 08 | لم تبدأ
87 | IMT-ISE-CS-WKS-001 | ورشة مراجعة نتائج الرضا وتحديد أولويات التحسين | ورشة عمل | PowerPoint | 07 — وحدة قياس الرضا (10004) | D-19 | 10004 بند 7.6 (الملحق F) | إدارة الأداء المؤسسي | متوسطة | 09 | لم تبدأ
88 | IMT-ISE-SH-PRO-001 | إجراء التواصل مع المستفيدين والأطراف المعنية | إجراء | Word | 08 — العمليات المشتركة | D-13 | 10001 بند 6.7 · 10002 بند 7.1 · 10004 بند 7.5 | الاتصال المؤسسي | عالية | 07 | لم تبدأ
89 | IMT-ISE-SH-MTX-001 | مصفوفة التواصل (جمهور × رسالة × قناة × تكرار) | مصفوفة | Excel | 08 — العمليات المشتركة | D-13 | 10001 (الملحق I) | الاتصال المؤسسي | عالية | 08 | لم تبدأ
90 | IMT-ISE-SH-PRO-002 | إجراء إدارة الأداء والمؤشرات | إجراء | Word | 08 — العمليات المشتركة | D-15 | 10001 بند 6.5 · 10002 بند 8.2 · 10004 بند 7.3 | إدارة الأداء المؤسسي | عالية | 07 | لم تبدأ
91 | IMT-ISE-SH-REG-001 | سجل مؤشرات الأداء الموحد (KPI Register) | سجل | Excel | 08 — العمليات المشتركة | D-15 | المراجع الأربع | إدارة الأداء المؤسسي | عالية | 08 | لم تبدأ
92 | IMT-ISE-SH-PRO-003 | إجراء تحليل البيانات واستخلاص الرؤى | إجراء | Word | 08 — العمليات المشتركة | D-16 | 10004 بند 7.4 · 10002 بند 8.2 | إدارة الأداء المؤسسي | عالية | 07 | لم تبدأ
93 | IMT-ISE-SH-TMP-001 | قالب التحليل المشترك (شكوى ↔ رضا ↔ التزام) | قالب عمل | Excel | 08 — العمليات المشتركة | D-16 | 10002 المقدمة 0.3 · 10004 بند 7.3.2 | إدارة الأداء المؤسسي | عالية | 08 | لم تبدأ
94 | IMT-ISE-SH-PRO-004 | إجراء المراقبة والتدقيق الداخلي للنظام المتكامل | إجراء | Word | 08 — العمليات المشتركة | D-17 | 10002 بند 8.4 · بند 8.5 · 10004 بند 7.6 | إدارة المراجعة الداخلية | عالية | 07 | لم تبدأ
95 | IMT-ISE-SH-FRM-001 | قائمة تدقيق النظام المتكامل | نموذج | Excel | 08 — العمليات المشتركة | D-17 | المراجع الأربع | إدارة المراجعة الداخلية | عالية | 08 | لم تبدأ
96 | IMT-ISE-SH-PRO-005 | إجراء مراجعة الإدارة المتكاملة | إجراء | Word | 08 — العمليات المشتركة | D-18 | 10001 بند 8.4 · 10002 بند 8.6 · 10004 بند 8 | القيادة العليا | عالية | 07 | لم تبدأ
97 | IMT-ISE-SH-TMP-002 | قالب محضر ومدخلات ومخرجات مراجعة الإدارة | قالب عمل | Word | 08 — العمليات المشتركة | D-18 | 10002 بند 8.6 | القيادة العليا | عالية | 07 | لم تبدأ
98 | IMT-ISE-SH-PRS-001 | عرض مراجعة الإدارة التنفيذية | عرض تقديمي | PowerPoint | 08 — العمليات المشتركة | D-18 | 10002 بند 8.6 | القيادة العليا | عالية | 09 | لم تبدأ
99 | IMT-ISE-SH-PRO-006 | إجراء التحسين المستمر | إجراء | Word | 08 — العمليات المشتركة | D-19 | 10001 بند 8.5 · 10002 بند 8.7 · 10004 بند 8 | إدارة التطوير المؤسسي | عالية | 07 | لم تبدأ
100 | IMT-ISE-SH-REG-002 | سجل فرص التحسين والمبادرات | سجل | Excel | 08 — العمليات المشتركة | D-19 | المراجع الأربع | إدارة التطوير المؤسسي | عالية | 08 | لم تبدأ
101 | IMT-ISE-DM-DOC-001 | وثيقة نموذج البيانات الرئيسي (Master Data Model) | وثيقة تصميم | Word | 09 — نموذج البيانات والتحليلات | D-15, D-16 | 10004 بند 7.3 · 10002 بند 7.3 | إدارة التحول الرقمي | عالية | 05 | لم تبدأ
102 | IMT-ISE-DM-REG-001 | قاعدة بيانات المستفيدين | سجل | Excel | 09 — نموذج البيانات والتحليلات | D-07 | 10004 بند 7.2.1 | إدارة التحول الرقمي | عالية | 08 | لم تبدأ
103 | IMT-ISE-DM-REG-002 | قاعدة بيانات الخدمات والقنوات والفروع | سجل | Excel | 09 — نموذج البيانات والتحليلات | D-08 | 23592 بند 7.4.1 | إدارة التحول الرقمي | عالية | 08 | لم تبدأ
104 | IMT-ISE-DM-REG-003 | جداول القيم المرجعية (Lookups) لكل النظام | سجل | Excel | 09 — نموذج البيانات والتحليلات | D-15 | — | إدارة التحول الرقمي | عالية | 08 | لم تبدأ
105 | IMT-ISE-DM-MTX-001 | مصفوفة التتبع (Traceability Matrix) | مصفوفة | Excel | 09 — نموذج البيانات والتحليلات | D-01..D-21 | المراجع الأربع | إدارة التطوير المؤسسي | عالية | 08 | لم تبدأ
106 | IMT-ISE-DM-DSH-001 | اللوحة التنفيذية المتكاملة | لوحة مؤشرات | Excel | 09 — نموذج البيانات والتحليلات | D-15, D-16, D-18 | 23592 بند 4 (سلسلة الأثر) | القيادة العليا | عالية | 08 | لم تبدأ
107 | IMT-ISE-DM-DAT-001 | حزمة البيانات التجريبية — أمانة محافظة الريادة | حزمة بيانات تجريبية | Excel | 09 — نموذج البيانات والتحليلات | — | بيانات افتراضية بالكامل | إدارة التطوير المؤسسي | عالية | 11 | لم تبدأ
108 | IMT-ISE-IM-FRM-001 | نموذج تقييم الفجوة الأولي | نموذج | Excel | 10 — التطبيق والنضج | D-01..D-20 | المراجع الأربع | إدارة التطوير المؤسسي | عالية | 08 | لم تبدأ
109 | IMT-ISE-IM-PLN-001 | خارطة طريق التطبيق (Implementation Roadmap) | خطة | Excel | 10 — التطبيق والنضج | — | — | إدارة التطوير المؤسسي | عالية | 08 | لم تبدأ
110 | IMT-ISE-IM-FRM-002 | نموذج نضج النظام المتكامل (5 مستويات) | نموذج | Excel | 10 — التطبيق والنضج | D-01..D-20 | 23592 المقدمة والشكل 1 (هرم التميز) | إدارة التطوير المؤسسي | عالية | 08 | لم تبدأ
111 | IMT-ISE-IM-RPT-001 | قالب التقرير السنوي لتجربة المستفيد | قالب تقرير | Word | 10 — التطبيق والنضج | D-16, D-18 | 10004 بند 7.5 | القيادة العليا | عالية | 07 | لم تبدأ
112 | IMT-ISE-IM-GDE-001 | دليل تخصيص النظام للجهة | دليل استخدام | Word | 10 — التطبيق والنضج | — | — | إدارة التطوير المؤسسي | عالية | 12 | لم تبدأ
113 | IMT-ISE-IM-PRS-001 | العرض التنفيذي لإطلاق النظام | عرض تقديمي | PowerPoint | 10 — التطبيق والنضج | — | — | القيادة العليا | عالية | 09 | لم تبدأ

## ملخص السجل
ملخص سجل الوثائق — محسوب تلقائياً
كل الأرقام في هذه الورقة معادلات تقرأ من ورقة «سجل الوثائق» وتتحدث تلقائياً عند أي إضافة
إجمالي الوثائق المخطط إنتاجها | 113 | مشتقة بالكامل من مجالات الـCrosswalk
التوزيع حسب الصيغة
الصيغة | العدد | النسبة | ملاحظة
Word | 36 | 31.86% | السياسات والإجراءات والمنهجيات والمواثيق والقوالب
Excel | 66 | 58.41% | قواعد البيانات والمصفوفات والنماذج واللوحات
PowerPoint | 11 | 9.735% | العروض القيادية وورش العمل ومواد التوعية
الإجمالي | 113 | 100%
التوزيع حسب القسم
القسم | العدد | النسبة | ملاحظة
00 — النواة والحوكمة | 13 | 11.5%
01 — القيادة والاستراتيجية | 6 | 5.31%
02 — الثقافة وإشراك الموظفين | 6 | 5.31%
03 — فهم المستفيد وتصميم التجربة | 12 | 10.62%
04 — التميز التشغيلي | 6 | 5.31%
05 — وحدة الالتزامات (10001) | 12 | 10.62%
06 — وحدة الشكاوى (10002) | 17 | 15.04%
07 — وحدة قياس الرضا (10004) | 15 | 13.27%
08 — العمليات المشتركة | 13 | 11.5%
09 — نموذج البيانات والتحليلات | 7 | 6.195%
10 — التطبيق والنضج | 6 | 5.31%
الإجمالي | 113 | 100%
التوزيع حسب الأولوية
الأولوية | العدد | النسبة | ملاحظة
عالية | 93 | 82.3% | تُنتَج في الدفعة الأولى
متوسطة | 19 | 16.81% | الدفعة الثانية
منخفضة | 1 | 0.885% | الدفعة الثالثة
الإجمالي | 113 | 100%
التوزيع حسب المرحلة المنتجة
المرحلة | العدد | النسبة | ملاحظة
05 | 1 | 0.885% | نموذج البيانات
07 | 32 | 28.32% | وثائق Word
08 | 66 | 58.41% | نظام Excel
09 | 11 | 9.735% | عروض PowerPoint
11 | 1 | 0.885% | التشغيل التجريبي
12 | 2 | 1.77% | ضبط الجودة النهائي
الإجمالي | 113 | 100%

## خطة المراحل
خطة المراحل الاثنتي عشرة
لا تبدأ مرحلة قبل اعتماد مخرج المرحلة السابقة — وكل مخرج يُراجَع مع مالك المشروع قبل الانتقال
المرحلة | الاسم | Phase | الوصف | المخرج | الحالة
01 | الفهم والتحليل | Understand & Analyze | دراسة المواد المرفقة واستخراج البنية الفعلية لكل مواصفة وحدود المادة المتاحة | وثيقة تحليل + سجل التحقق | مكتملة
02 | المصفوفة البينية | Crosswalk | بناء مصفوفة المجالات × المواصفات وقرار التكامل واختبار الدمج لكل مجال | Crosswalk (21 مجالاً) + روابط التكامل الموثقة | مكتملة
03 | المعمارية | Architecture | تصميم الطبقات الخمس وقواعد الترابط بين النواة والوحدات | وثيقة المعمارية + سجل القرارات المعمارية | قيد التنفيذ
04 | خريطة العمليات | Process Map | تحديد العمليات والمالكين والمدخلات والمخرجات ونقاط التسليم | خريطة عمليات + مصفوفة RACI | لم تبدأ
05 | نموذج البيانات | Data Model | تعريف الكيانات والحقول والعلاقات والمفاتيح وجداول القيم المرجعية | وثيقة نموذج البيانات + جداول Lookups | لم تبدأ
06 | كتالوج الأدوات | Tool Catalogue | اعتماد سجل الوثائق النهائي وأولوياته وتوزيعه على الصيغ | سجل الوثائق الرئيسي المعتمد | قيد التنفيذ
07 | وثائق Word | Word System | إنتاج السياسات والإجراءات والمنهجيات والمواثيق والقوالب | حزمة Word | لم تبدأ
08 | نظام Excel | Excel System | بناء قواعد البيانات والمعادلات والمؤشرات واللوحات والتحقق من المدخلات | حزمة Excel التفاعلية | لم تبدأ
09 | عروض PowerPoint | PowerPoint Toolkit | إنتاج العروض وورش العمل ومواد التوعية والعرض التنفيذي | حزمة PowerPoint | لم تبدأ
10 | اختبار الترابط | Integration Testing | التحقق من تدفق البيانات بين الملفات وسلامة المعادلات والمراجع | تقرير اختبار الترابط | لم تبدأ
11 | التشغيل التجريبي | Demo Run | تشغيل النظام كاملاً على بيانات أمانة محافظة الريادة الافتراضية | حزمة البيانات التجريبية + اللوحات ممتلئة | لم تبدأ
12 | ضبط الجودة النهائي | Final QA | مراجعة شاملة للاتساق والتكويد والمرجعية والهوية البصرية قبل الإصدار | تقرير الجودة + الحزمة النهائية | لم تبدأ

## سجل التحقق
سجل بنود تحتاج تحققاً من النص الكامل
النسخ المرفقة من المواصفات نسخ معاينة (Preview): الفهارس والمقدمات وأوائل البنود فقط — وهذا سجل بكل ما بُني على عنوان فهرس دون نص
الرمز | المرجعية | ما هو غير متاح | الأثر على العمل الحالي | الإجراء المطلوب | الخطورة
V-01 | ISO 23592:2021 | بند 7.1.2 (بقية البند) · بند 7.2 · بند 7.3 · بند 7.4 كاملة (الصفحات 6–21) | النسخة المرفقة Preview تتوقف عند بداية بند 7.1.2 | يجب التحقق من كل بند تفصيلي في الأبعاد الثلاثة الأخرى قبل صياغة الإجراءات النهائية | حرج
V-02 | ISO 23592:2021 | نص الأبعاد الأربعة والعناصر التسعة تفصيلياً | الفهرس والشكل 3 متاحان — النص التفصيلي غير متاح | الاعتماد الحالي على العناوين فقط؛ الصياغة التفصيلية موسومة كمقترح تشغيلي | حرج
V-03 | ISO 10001:2018 | بند 5.2 · بند 5.3 · بند 6 · بند 7 · بند 8 كاملة + الملاحق A–I | المتاح: البنود 4.1–4.13 كاملة ثم بندان فقط من بند 5.1 | بنية الأدوات مبنية على عناوين الفهرس؛ المحتوى التفصيلي يحتاج تحققاً | حرج
V-04 | ISO 10002:2018 | بند 5.4.2 وما بعده · بند 6 · بند 7 · بند 8 + الملاحق A–J | النسخة المرفقة تتوقف عند بند 5.4.1 | خطوات دورة الشكوى مأخوذة من عناوين البنود 7.1–7.9 في الفهرس | حرج
V-05 | ISO 10004:2018 | بند 5.2 · بند 6 · بند 7 · بند 8 + الملاحق A–F | المتاح: البنود 4.3.1–4.3.14 كاملة ثم بند واحد من بند 5.1 | بنية القياس مأخوذة من الفهرس التفصيلي (وهو مفصّل حتى المستوى الثالث) | متوسط
V-06 | الملاحق البينية | 10001 الملحق B · 10002 الملحق A · 10004 الملحق A | العناوين متاحة والمحتوى غير متاح | هذه الملاحق هي المصدر الرسمي لمصفوفة التكامل؛ يجب مقارنتها بالـCrosswalk عند توفرها | حرج
V-07 | ISO 10003:2018 | المواصفة كاملة | غير مضمّنة في نطاق المشروع | المجال D-21 (تسوية النزاعات الخارجية) موسوم خارج النطاق مع نقطة ربط موثقة | معلوم ومقبول
V-08 | ISO/TS 24082 · ISO/TS 23686 | المواصفتان كاملتان | مذكورتان في مقدمة 23592 كوثيقتين قيد الإعداد وقتها | مساران للتوسعة المستقبلية — لا يُبنى عليهما أي محتوى حالياً | للعلم
V-09 | الطبقة الحكومية السعودية | الأطر والأدلة الوطنية لتجربة المتعامل والخدمات البلدية | لم تُزوَّد أي مصادر رسمية في هذه الجلسة | كل عنصر في عمود «الربط بالإطار الحكومي» موسوم «يحتاج تحققاً من المصدر الرسمي» ولا يُذكر رقم أو مؤشر محدد | حرج
V-10 | مصطلح IMS | — | المراجع الأربع ليست مواصفات متطلبات نظام إداري قابلة للشهادة مثل ISO 9001 | يُمنع تسويق المنتج كـ«شهادة نظام إداري متكامل»؛ التسمية المعتمدة: إطار متكامل مبني على المراجع الأربع | إلزامي

## القرارات المعمارية
سجل القرارات المعمارية — Architecture Decision Records
كل قرار يُوثَّق مع البديل المرفوض وسنده، حتى يمكن مراجعته لاحقاً دون إعادة النقاش من الصفر
الرمز | القرار | البديل المرفوض | القرار المعتمد | السند | الحالة
ADR-01 | النواة + الوحدات بدلاً من أربعة أنظمة | كل مواصفة تُبنى كنظام مستقل ثم تُجمع في مجلد | نواة واحدة (حوكمة + بيانات + مبادئ + مراجعة + تحسين) مع خمس وحدات تشغيلية | ISO 23592 يضع «إدارة التغذية الراجعة» (ISO 10002) داخل المستوى 2 من هرمه ذاته — أي أن التكامل منصوص عليه لا مفترضاً | معتمد
ADR-02 | المرجعية العليا للمعمارية | اعتبار المراجع الأربع في مستوى واحد | ISO 23592 طبقة استراتيجية/قدراتية · عائلة 100xx طبقة عمليات تشغيلية | 23592 نموذج قدرات (4 أبعاد/9 عناصر) بلا عمود فقري PDCA؛ بينما 10001/10002/10004 تشترك في عمود فقري متطابق: سياق ← إطار ← تخطيط وتصميم ← تشغيل ← صيانة وتحسين | معتمد
ADR-03 | مبدأ الدمج | دمج الموضوعات المتشابهة في الاسم | الدمج فقط إذا أمكن تنفيذ النشاط كعملية تشغيلية واحدة دون فقدان غرض أي مرجعية | تعليمات مالك المشروع (بند 21 من الـBrief) — «تكامل العمليات ≠ دمج المواصفات» | معتمد
ADR-04 | المصطلحات | استخدام مصطلحات كل مواصفة كما هي | قاموس موحد واحد؛ «العميل» = «المستفيد» في كل النظام | تعريفات Customer / Satisfaction / Complaint / Feedback / Interested party متطابقة نصياً بين المراجع الثلاث 100xx (مشتقة من ISO 9000:2015)؛ أما 23592 فلا يعرّف الشكوى ولا التغذية الراجعة ولا الطرف المعني، ويستخدم مصطلح satisfaction بلا كلمة customer | معتمد
ADR-05 | المبادئ التوجيهية | أربع قوائم مبادئ منفصلة | ميثاق واحد من 16 مبدأً: 12 مشتركة + 2 خاصة بـ10002 + 2 خاصة بـ10004، مع وسم المصدر | المقارنة بين البنود 4.2–4.13 في 10001 والبنود 4.2–4.15 في 10002 وبند 4.3 في 10004 أظهرت 12 مبدأً مشتركاً في المسمّى والمضمون | معتمد
ADR-06 | نموذج البيانات | قاعدة بيانات لكل وحدة | نموذج بيانات واحد بمفاتيح مشتركة: المستفيد · الخدمة · القناة · الالتزام · الشكوى · قياس الرضا · السبب الجذري · فرصة التحسين | 10002 المقدمة 0.3 و10004 بند 7.3.2 ينصّان على أن بيانات الشكاوى مؤشر غير مباشر للرضا — أي أن الربط مطلب منهجي لا تحسين تقني | معتمد
ADR-07 | حقل التوقع مقابل الإدراك | حقل واحد لدرجة الرضا | حقلان منفصلان إلزاميان: التوقع المعلن · الإدراك المقاس · وحقل محسوب للفجوة | ISO 10004 بند 4.2 يعرّف الرضا بأنه الفجوة بين التوقع والإدراك ويحذّر من الخلط بين نظرة المنظمة وإدراك المستفيد | معتمد
ADR-08 | الابتكار الخدمي | دمجه ضمن تصميم الخدمة | وحدة منفصلة تابعة لـ23592 فقط | لا يوجد نشاط مقابل في أي من مراجع 100xx؛ الدمج سيكون اختراعاً لمتطلب | معتمد
ADR-09 | تسوية النزاعات الخارجية | بناء وحدة تسوية نزاعات | خارج النطاق مع نقطة ربط موثقة في إجراء التصعيد | المرجعية الحاكمة ISO 10003 غير مضمّنة؛ و10002 بند 1 يستثني صراحةً النزاعات المحالة خارج المنظمة | معتمد
ADR-10 | التسمية التجارية | ISO Integrated Management System | الإطار المتكامل للتميز في الخدمات ورضا المستفيد — مبني على المراجع الأربع | المراجع الأربع إرشادية (Guidelines / Principles & model) وليست مواصفات متطلبات قابلة للشهادة | معتمد
ADR-11 | المنظمة الافتراضية | إنشاء منظمة افتراضية جديدة | إعادة استخدام «أمانة محافظة الريادة» المستخدمة في حزمة EFQM 2025 | قرار مالك المشروع — اتساق عبر منتجات امتثال وإمكانية بيع الحزمتين كمنظومة واحدة | معتمد
ADR-12 | الطبقة الحكومية السعودية | تجاهلها أو ادّعاء المطابقة | عمود ربط مرجعي في الـCrosswalk، كل بند فيه موسوم «يحتاج تحققاً من المصدر الرسمي» | قرار مالك المشروع + قاعدة «لا تخترع متطلبات لا تسندها المصادر» | معتمد