## الجدول
سجل فرص التحسين والمبادرات — IMT-ISE-SH-REG-002
المرجعية: ISO 10001:2018 بند 8.5 · ISO 10002:2018 بند 8.7 · ISO 10004:2018 بند 8 — لكل فرصة هنا مصدر موثق وسبب جذري ومؤشر وخط أساس؛ والفرصة بلا خط أساس لا يمكن إثبات أثرها
# | الرمز | المصدر | الفرصة أو المشكلة | السبب الجذري | الإجراء المتخذ | الجهة المسؤولة | تاريخ الفتح | تاريخ الاستحقاق | الحالة | مؤشر الأثر | خط الأساس | المستهدف | نتيجة إعادة القياس
1 | IMP-001 | تحليل شكاوى | CAT-01 تأخر إنجاز رخصة البناء | RC-02 عبء عمل يفوق الطاقة | إعادة توزيع الفنيين وإضافة مسار سريع للملفات المكتملة | إدارة التخطيط العمراني | 2026-04-10 | 2026-09-30 | قيد التنفيذ | نسبة الالتزام SRV-02 | 60.7% | 90%
2 | IMP-002 | قياس رضا | فجوة −0.89 في الفرصة الاستثمارية | RC-04 خطوات إجرائية زائدة | حذف خطوتي مراجعة متتاليتين ودمجهما | إدارة الاستثمار | 2026-04-22 | 2026-08-31 | قيد التنفيذ | متوسط فجوة SRV-07 | −0.89 | ≥ −0.40
3 | IMP-003 | سجل أحداث | 22.9 حدث إبلاغ بنقص لكل مئة طلب | RC-01 متطلبات غير واضحة | فحص اكتمال آلي يمنع إرسال الطلب الناقص | إدارة التحول الرقمي | 2026-03-01 | 2026-07-31 | قيد التنفيذ | أحداث EVT-02 لكل مئة | 22.9 | ≤ 15
4 | IMP-004 | تحليل شكاوى | إغلاق بلاغات دون معالجة فعلية | RC-06 ضعف التحقق قبل الإغلاق | منع الإغلاق دون دليل معالجة وإضافة سؤال تأكيد للمبلّغ | إدارة الخدمات البلدية | 2026-03-15 | 2026-06-30 | منفذة | نسبة البلاغات المعاد فتحها | قيد القياس | ≤ 5% | نُفذ — إعادة القياس في الربع الثالث
5 | IMP-005 | مراجعة إدارة | الالتزامات CMT-02 و CMT-04 بلا مصدر قياس | RC-08 فجوة في نموذج البيانات | إضافة سجل أحداث الحالة TBL_EVT (قرار ADR-13) | مالك النظام | 2026-05-02 | 2026-06-15 | منفذة | نسبة الالتزامات المقاسة | 86.7% | 100% | نُفذ — التغطية اكتملت
6 | IMP-006 | قياس رضا | لا يُقاس جهد المستفيد في القنوات الرقمية | RC-08 فجوة في نموذج البيانات | إدراج سؤال الجهد CES في الاستبانة التشغيلية | إدارة تجربة المستفيد | 2026-05-20 | 2026-09-30 | مفتوحة | مؤشر CES | لم يُقس | ≤ 2.0
7 | IMP-007 | استبانة موظفين | انخفاض التمكين وصلاحية الاستثناء | RC-07 صلاحيات غير معرَّفة | تعريف صلاحية استثناء بحدود معلنة لكل مستوى وظيفي | إدارة الموارد البشرية | 2026-06-01 | 2026-10-31 | مفتوحة | مؤشر التمكين | لم يُقس | ≥ 4.0
8 | IMP-008 | تحليل مشترك | SRV-08 تُخالف ولا يشتكي مستفيدوها | RC-09 ضعف الوعي بقناة الشكوى | التعريف بقناة الشكوى في مركز الخدمة الحضوري | وحدة الشكاوى | 2026-06-10 | 2026-09-30 | مفتوحة | شكاوى SRV-08 لكل مئة | منخفض بلا دلالة | يُعاد التقييم
9 | IMP-009 | تحليل شكاوى | تكرار طلب مستندات سبق تقديمها | RC-03 نظام غير مترابط | ملف موحد للمستفيد عبر الخدمات | إدارة التحول الرقمي | 2026-05-05 | 2027-03-31 | مفتوحة | عدد المستندات لكل معاملة | قيد القياس | خفض 40%
10 | IMP-010 | قياس رضا | لا يُبلَّغ المستفيدون بما تغيّر | RC-10 حلقة غير مغلقة | نشرة ربع سنوية: قلتم فغيّرنا | إدارة الاتصال | 2026-06-20 | 2026-09-30 | قيد التنفيذ | الوعي بالميثاق | لم يُقس | 70%
11 | IMP-011 | تدقيق داخلي | خمس خدمات بلا رحلة موصوفة | RC-05 غياب منهج تصميم | ورش تصميم رحلة لكل خدمة عالية الحجم | إدارة تجربة المستفيد | 2026-07-01 | 2027-06-30 | مفتوحة | عدد الخدمات ذات رحلة | 2 | 10
12 | IMP-012 | مراجعة إدارة | قيم الخدمة بلا سلوك مقاس | RC-07 صلاحيات غير معرَّفة | بطاقة سلوكيات مدمجة في التقييم والتوظيف | إدارة الموارد البشرية | 2026-07-01 | 2027-01-31 | مفتوحة | نسبة المقيَّمين على السلوكيات | 0% | 100%
13 | IMP-013 | اقتراح موظف | طلب صورة الهوية الورقية بلا حاجة | RC-04 خطوات إجرائية زائدة | إلغاء الخطوة من كل الخدمات | الإدارات المالكة | 2026-05-06 | 2026-06-15 | منفذة | عدد خطوات المعاملة | قيد القياس | خفض خطوة | نُفذ — أثر مؤكد
مفتاح الألوان: الأزرق خلية إدخال · الأسود خلية محسوبة لا تُعدَّل. كل البيانات المعروضة افتراضية لمنظمة العرض (أمانة محافظة الريادة). قاعدة كتابية: لا يُستخدم رمز القسم؛ تُكتب «بند» و«البنود». مفتاح الألوان في هذا المصنف: الأخضر = ضمن المستهدف · الأحمر = مخالف أو حرج · الكهرماني = يحتاج متابعة · الأزرق والبنفسجي والفيروزي = تصنيفات محايدة يميز اللون بينها. كل عمود ذي قيم مغلقة مزوَّد بقائمة منسدلة، ولا تُقبل فيه قيمة خارجها. · أعمدة «مؤشر الأثر» و«خط الأساس» و«نتيجة إعادة القياس» هي ما يفصل سجل تحسين حقيقياً عن قائمة نوايا: الفرصة التي تُغلق بلا إعادة قياس ليست منفَّذة بل متروكة. ولاحظ تنوّع المصادر: شكاوى وقياس رضا وتدقيق ومراجعة إدارة واقتراح موظف وتحليل مشترك — واعتماد السجل على مصدر واحد علامة على أن بقية المصادر لا تعمل. IMP-005 مثال على فرصة مصدرها مراجعة الإدارة وأثرها معماري لا تشغيلي.