## الجدول
خارطة طريق تطبيق النظام المتكامل — IMT-ISE-IM-PLN-001
ثماني عشرة شهراً في سبع مراحل · الترتيب ليس اعتباطياً: البيانات قبل القياس، والقياس قبل الالتزام، والالتزام قبل الإعلان — وعكس هذا الترتيب هو أشيع أسباب فشل التطبيق
# | الرمز | المرحلة | النشاط | الجهة المسؤولة | من | إلى | يعتمد على | الوثائق المستخدمة | مخرج الإنجاز | الأهمية
1 | R-01 | المرحلة 0 — التهيئة | تقييم الفجوة الأولي وتحديد نقطة البداية | مالك النظام | الشهر 1 | الشهر 2 | — | IMT-ISE-IM-FRM-001 | تقرير فجوة معتمد | حرجة
2 | R-02 | المرحلة 0 — التهيئة | اعتماد القيادة وتخصيص الموارد وتعيين مالك النظام | القيادة العليا | الشهر 2 | الشهر 2 | R-01 | IMT-ISE-SE-FRM-001 | قرار اعتماد + بند موازنة | حرجة
3 | R-03 | المرحلة 1 — الأساس | بناء نموذج البيانات الموحد وسجل الخدمات | إدارة التحول الرقمي | الشهر 2 | الشهر 5 | R-02 | IMT-ISE-DM-REG-000 · SE-REG-003 | مصنف بيانات عامل بمفاتيح مترابطة | حرجة
4 | R-04 | المرحلة 1 — الأساس | تفعيل سجل أحداث الحالة ونقاط التكامل | إدارة التحول الرقمي | الشهر 3 | الشهر 6 | R-03 | IMT-ISE-DM-DOC-002 | أحداث مختومة آلياً من الأنظمة | حرجة
5 | R-05 | المرحلة 1 — الأساس | اعتماد سياسات النواة ومصفوفة الأدوار | مالك النظام | الشهر 3 | الشهر 4 | R-02 | IMT-ISE-CR-POL-001..003 · CR-MTX-001 | سياسات معتمدة ومنشورة | عالية
6 | R-06 | المرحلة 2 — الشكاوى | تشغيل عملية الشكاوى الكاملة وقنواتها | وحدة الشكاوى | الشهر 4 | الشهر 7 | R-03 · R-05 | وحدة CP كاملة | سجل شكاوى حي بأسباب جذرية | حرجة
7 | R-07 | المرحلة 2 — الشكاوى | تدريب موظفي الاستقبال والمعالجة | إدارة الموارد البشرية | الشهر 5 | الشهر 6 | R-06 | IMT-ISE-SE-PLN-001 TRN-04 | سجل تدريب واختبار حالات | عالية
8 | R-08 | المرحلة 3 — الرضا | تصميم أداة القياس وإطلاق الموجة الأولى | إدارة تجربة المستفيد | الشهر 6 | الشهر 9 | R-03 | وحدة CS كاملة | قاعدة استجابات وموجة مكتملة | حرجة
9 | R-09 | المرحلة 3 — الرضا | تفعيل المؤشرات غير المباشرة | وحدة الشكاوى | الشهر 7 | الشهر 8 | R-06 | IMT-ISE-CS-REG-001 | عشرة مؤشرات محدَّثة شهرياً | متوسطة
10 | R-10 | المرحلة 4 — الالتزامات | اشتقاق الالتزامات من الأداء الفعلي واختبار السعة | إدارة تجربة المستفيد | الشهر 8 | الشهر 10 | R-03 · R-08 | IMT-ISE-CM-FRM-002 · FRM-003 | بطاقات صياغة معتمدة | حرجة
11 | R-11 | المرحلة 4 — الالتزامات | نشر الميثاق بعد التواصل الداخلي | إدارة الاتصال | الشهر 10 | الشهر 11 | R-10 | IMT-ISE-CM-CHT-001 · CM-PLN-001 | ميثاق منشور على كل القنوات | حرجة
12 | R-12 | المرحلة 5 — المؤشرات | بناء نظام المؤشرات ولوحاته | مالك النظام | الشهر 9 | الشهر 12 | R-06 · R-08 | IMT-ISE-SH-REG-001 | بطاقة وسجل وقراءات ولوحة | عالية
13 | R-13 | المرحلة 5 — المؤشرات | تشغيل التحليل المشترك بين المصادر الثلاثة | مالك النظام | الشهر 11 | الشهر 13 | R-12 | IMT-ISE-SH-TMP-001 | قراءة اتساق ربع سنوية | عالية
14 | R-14 | المرحلة 6 — التميز | نشر الاستراتيجية وترجمة القيم إلى سلوكيات | إدارة التطوير المؤسسي | الشهر 12 | الشهر 15 | R-05 | وحدة SE — الاستراتيجية والثقافة | مصفوفة نشر وبطاقة سلوكيات مدمجة | عالية
15 | R-15 | المرحلة 6 — التميز | تصميم رحلات الخدمات عالية الحجم | إدارة تجربة المستفيد | الشهر 13 | الشهر 18 | R-08 · R-14 | IMT-ISE-SE-PRO-003 | خرائط رحلة معتمدة | متوسطة
16 | R-16 | المرحلة 6 — التميز | تأسيس مسار الابتكار الخدمي | إدارة التطوير المؤسسي | الشهر 14 | الشهر 16 | R-14 | IMT-ISE-SE-PRO-004 | سجل أفكار بمسار فرز معلن | متوسطة
17 | R-17 | المرحلة 7 — الترسيخ | أول دورة تدقيق داخلي كاملة | مالك النظام | الشهر 15 | الشهر 16 | R-06 · R-08 · R-11 | IMT-ISE-SH-FRM-001 | تقرير تدقيق وخطة معالجة | عالية
18 | R-18 | المرحلة 7 — الترسيخ | أول مراجعة إدارة متكاملة | القيادة العليا | الشهر 16 | الشهر 16 | R-17 | IMT-ISE-SH-PRO-005 · SH-TMP-002 | محضر بقرارات ومسؤولين | حرجة
19 | R-19 | المرحلة 7 — الترسيخ | أول قياس نضج للنظام والتميز | مالك النظام | الشهر 17 | الشهر 18 | R-18 | IMT-ISE-IM-FRM-002 · SE-FRM-011 | خط أساس نضج موثق | عالية
20 | R-20 | المرحلة 7 — الترسيخ | إغلاق الحلقة: الإبلاغ العلني بما تغيّر | إدارة الاتصال | الشهر 18 | الشهر 18 | R-18 | IMT-ISE-IM-RPT-001 | تقرير سنوي منشور | عالية
مفتاح الألوان: الأزرق خلية إدخال · الأسود خلية محسوبة لا تُعدَّل. كل البيانات المعروضة افتراضية لمنظمة العرض (أمانة محافظة الريادة). قاعدة كتابية: لا يُستخدم رمز القسم؛ تُكتب «بند» و«البنود». مفتاح الألوان في هذا المصنف: الأخضر = ضمن المستهدف · الأحمر = مخالف أو حرج · الكهرماني = يحتاج متابعة · الأزرق والبنفسجي والفيروزي = تصنيفات محايدة يميز اللون بينها. كل عمود ذي قيم مغلقة مزوَّد بقائمة منسدلة، ولا تُقبل فيه قيمة خارجها. · القاعدة الحاكمة لهذا الترتيب: لا يُعلن التزام قبل أن يوجد ما يقيسه، ولا يُقاس رضا قبل أن يوجد ما يربطه بالطلب. ولذلك جاءت وحدة الالتزامات في المرحلة الرابعة لا الأولى رغم أنها الأظهر للمستفيد — فإعلان ميثاق بلا بيانات تسنده هو الطريق الأسرع إلى فقد الثقة. المدد افتراضية لجهة متوسطة الحجم وتُضبط حسب سعة الجهة ونقطة بدايتها في تقييم الفجوة.